ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика»

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Методические рекомендации к практическим занятиям

для студентов специальностей 1 70 02 01 ‹‹Промышленное и гражданское строительство›› и 1 70 03 01  ‹‹Автомобильные дороги›› дневной и заочной форм обучения

Могилев 2017

УДК	338.5:69

ББК	65. 011.3:38

Э40

Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика» «  » декабря 2016 г., протокол № 6

Составитель	ст. препод. О. М. Лобикова

Рецензент		канд. экон. наук, доц. Е. С. Жесткова

Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов специальности 1 70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» и 1 70 03 01 «Автомобильные дороги» » содержат вопросы для обсуждения по темам дисциплины и задачи для решения. Предназначены для выработки у студентов навыков экономических расчётов.

Учебно-методическое издание

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Ответственный за выпуск 			С. Н. Гнатюк

Технический редактор				С. Н. Красовская

Компьютерная верстка				Н. П. Полевничая

Подписано в печать       . Формат  60 х 84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная.  Усл. печ. л.         .  Уч.-изд. л.        . Тираж 115 экз.  Заказ  №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2017

Содержание

| 1 Управление интеграцией проекта. Открытие и закрытие проекта.…………….…………….…………….……………..…………………... | 4 |
| --- | --- |
| 2 Управление заинтересованными сторонами …………………… | 5 |
| 3 Управление содержанием проекта ………………………….…… | 5 |
| 4 Управление сроками проекта ……………………………………. | 6 |
| 5 Управление стоимостью проекта …………................................ | 8 |
| 6 Управление качеством проекта ………………………………….. | 13 |
| 7 Управление человеческими ресурсами проекта ………………... | 17 |
| 8 Управление коммуникациями проекта…………………………... | 15 |
| 9 Управление рисками проекта…………………………………….. | 16 |
| 10 Управление закупками проекта………………………………..... | 18 |
| Список литературы………………………………………………….. | 21 |

1 Управление интеграцией проекта. Открытие и          закрытие проекта

Вопросы для обсуждения

- Старт проекта.

- Процессы и операции, необходимые для выявления, определения, объединения, унификации и координации различных процессов и операций управления проектами.

- Устав проекта, предварительное описание содержания проекта, план управления проектом, управление изменениями, мониторинг и управление работами проекта, закрытие проекта.

- Управление изменениями. Приемка результатов.

- Закрытие контрактных обязательств с участниками проекта. Закрытие контракта, инструменты и методы, активы организационного процесса.

Задача 1. Компания рассматривает возможность налаживания собственного производства продукции. Эксперты компании оценивают варианты инвестиционного замысла, каждому из которых соответствуют различные экспертные значения факторов успеха. Максимально благоприятное значение фактора − 100. Проведите экспертную оценку. По результатам расчетов заполните таблицу 1.1 полностью.

Таблица 1.1 − Форма для экспертной оценки вариантов инвестиционных решений

| Фактор | Вес | Варианты проекта |  |  | Интегральная оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | А | В | С |
| Спрос на продукцию проекта | 0,3 | 50 | 65 | 80 |  |  |  |
| Конкурентоспособность продукции проекта | 0,25 | 70 | 80 | 90 |  |  |  |
| Стабильность цен на материалы | 0,2 | 80 | 70 | 50 |  |  |  |
| Наличие альтернативных технических решений | 0,15 | 75 | 70 | 50 |  |  |  |
| Сложность проекта | 0,1 | 80 | 70 | 10 |  |  |  |
| Всего | 1 |  |  |  |  |  |  |

Проанализируйте варианты проекта. Чем они отличаются?

Какой (какие) проекты, на Ваш взгляд, подлежат дальнейшему рассмотрению? Изменится ли Ваше решение, если веса изменятся на 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0? Можно ли это как-то объяснить?

Задача 2. На рассмотрение поступил проект со следующими характеристиками: годовой выпуск продукции − 600 комбайнов по цене           125 д. е.; численность занятых − 85 чел.; общая стоимость строительства – 285000 д. е.; стоимость основных средств – 560000 д. е.; себестоимость продукции − 100 д. е. Рассчитайте технико-экономические показатели проекта. Результаты расчетов сведите в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Расчет технико-экономических показателей проекта

| Наименование показателя | Расчетная формула | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Мощность предприятия в натуральном выражении в стоимостном выражении Цена продукции Годовой объем производства 2 Общая численность работающих 3 Годовой выпуск продукции на одного работающего (выработка) в натуральном выражении в стоимостном выражении 4 Общая стоимость строительства 5 Удельные капитальные вложения 6 Стоимость основных производственных фондов 7 Себестоимость продукции 8 Общая прибыль 9 Чистая прибыль 10 Уровень рентабельности производства 11 Внутренняя норма доходности 12 Срок окупаемости |  |  |  |

2 Управление заинтересованными сторонами

Вопросы для обсуждения

1 Заинтересованные стороны и организационная структура проекта.

2 Сбор требований заинтересованных сторон.

3 Команда проекта. Руководство проекта.

4 Офис управления проектами.

3 Управление содержанием проекта

Вопросы для обсуждения

1 Планирование содержания, определение содержания, подтверждение содержания.

2 Создание иерархической структуры работ.

3 Управление содержанием.

4 Процессы, обеспечивающие включение в проект работ, которые необходимы для успешного выполнения проекта.

5 Определение содержания, анализ продукта, выявление альтернатив, экспертная оценка, анализ участников проекта.

6 Структура результатов проекта. Декомпозиция работ (создание иерархической структуры работ).

7 Глоссарий проекта.

8 Подтверждение содержания проекта.

4 Управление сроками проекта

Вопросы для обсуждения

1 Процессы, обеспечивающие своевременное завершение проекта.

2 Определение состава операций.

3 Последовательность работ проекта.

4 Оценка ресурсов операций.

5 Длительность работ проекта. Оценка по трем точкам. Оценка длительности проекта.

- Разработка расписания. Сетевой график проекта. Критический путь проекта. Анализ возможных сценариев.

- Управление расписанием.

Задача 1. На основании индивидуального задания по вариантам (таблица 4.1) постройте сетевой график. Упростите сетевой график, добившись наименьшего количества лишних связей и пересечений. Постройте диаграмму предшествования.

Таблица 4.1 – Исходные данные

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вариант 1 |  |  |  |
| – | А | В, Г | Ж |
| – | Б | Д, Е, Ж | З |
| А, Б | В | Д, Е | И |
| А, Б | Г | И, З | К |
| В, Г | Д | – | Л |
| В, Г | Е | А | М |
| – | О | О, И, З | П |
| Продолжение таблицы 4.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вариант 2 |  |  |  |
| – | А | В, Е | Ж |
| А | Б | В, Г | З |
| А | В | – | И |
| Б | Г | Ж, З, И | К |
| – | Д | К | Л |
| Б, Д | Е | В, Е | М |
| Б, Д | Н | И, Н | О |
| Вариант 3 |  |  |  |
| – | А | Г, Д | Ж |
| – | Б | – | З |
| Б | В | З | И |
| В | Г | Ж, Е, И | К |
| А, Б | Д | А, Б | Л |
| Д, Г | Е | Л | М |
| А, Б | Н | Г, Д, Н | О |
| Вариант 4 |  |  |  |
| – | А | Д, Е | Ж |
| – | Б | – | З |
| – | В | А, Б, В, З | И |
| А , Б, В | Г | Ж, И | К |
| А, Б | Д | Г, К | Л |
| Б, В | Е | Л | М |
| – | Н | Д, Е, Н | О |
| Вариант 5 |  |  |  |
| – | А | В, Е | Ж |
| А | Б | В, Б | З |
| А | В | Д | И |
| Б, В | Г | Ж, З, И | К |
| – | Д | К | Л |
| Г, Д | Е | В, И | М |
| – | Н | И, Б, Н | О |
| Вариант 6 |  |  |  |
| – | А | Е, Д | Ж |
| – | Б | Б | З |
| Б | В | З | И |
| А | Г | Ж, З | К |
| Г, В | Д | А, В | Л |
| В, Г | Е | Л | М |
| А, Б | Н | Ж, З, Н | О |
| Вариант 7 |  |  |  |
| – | А | В, Г | Ж |
| – | Б | Д, Е, Ж | З |
| А, Б | В | Д, Е | И |
| Окончание таблицы 4.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А, Б | Г | И, З | К |
| В, Г | Д | К | Л |
| В, Г | Е | А, Д | М |
| В, Г | О | Б, И, З | П |
| Вариант 8 |  |  |  |
| – | А | В, Е | Ж |
| – | Б | В, Г | З |
| А | В | – | И |
| Б | Г | Ж, З, И | К |
| – | Д | И, Н | Л |
| Б, Д | Е | В, Е | М |
| А, Б | Н | И.Н | О |
| Вариант 9 |  |  |  |
| – | А | Н | Ж |
| А | Б | Д, Е, Ж | З |
| – | В | А, В | И |
| А | Г | З, И | К |
| Б, В, Г | Д | – | Л |
| В, Г | Е | Л, | М |
| Б, В | Н | Д, Е, Ж, Л | О |
| Вариант 10 |  |  |  |
| – | А | Г,Д | Ж |
| – | Б | Б | З |
| Б | В | Г | И |
| В | Г | Ж, Е, И | К |
| А, Б | Д | А, Б | Л |
| Д, Г | Е | Л | М |
| Д, Г | Н | К, Л, М | О |

Задача 2. Рассчитайте сетевую модель проекта методом критического пути CPM и методом PERT. В качестве модели для расчета примите график, полученный в рамках задачи 1. Продолжительность операций назначается по согласованию с преподавателем.

5 Управление стоимостью проекта

Вопросы для обсуждения

1 Процессы, выполняемые в ходе планирования, разработки бюджета и контролирования затрат, и обеспечивающие завершение проекта в рамках утвержденного бюджета.

2 Стоимостная оценка. Инструменты и методы оценки стоимости.

3 Формирование бюджета проекта.

4 Методика оценки выполненного объема.

5 Управление стоимостью.

6 Финансовые показатели проекта. Анализ эффективности исполнения проекта.

Задача 1. Рассчитайте потребность проекта в финансировании. Информация по денежным  потокам по проекту компании представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Исходные данные к задаче 1

| Поток | 1 год | 2 год | З год | 4 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая деятельность | 100 | 200 | 600 | 800 |
| Инвестиционная деятельность | –700 | –500 | 0 | 0 |
| Финансовая деятельность | 665 | –100 | –450 | –350 |

Задача 2. Для Вашего проекта необходимо оборудование. На рынке существуют две модели установок − модель А и модель Б. Необходимая сравнительная информация представлена в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Исходные данные к задаче 2

| Наименование показателя | Модель А | Модель Б |
| --- | --- | --- |
| Срок службы модели, лет | 10 | 5 |
| Цена модели, тыс. д. е. | 100 | 50 |
| Ежегодные эксплуатационные расходы, тыс. д. е. | 10 | 15 |

Необходимо учесть следующее:

1 К концу срока службы не остается ликвидационной стоимости установки.

2 Существуют альтернативные возможности для капиталовложений под 20 % годовых (сложные проценты).

Какую модель установки Вы предпочтете и почему?

Задача 3. В таблице 5.3 приведены данные по денежным потокам по проекту. Продолжительность шага расчета равна одному году. Для упрощения расчеты производятся в текущих ценах (без учета инфляции). Норма дисконта составляет 10 %. Рассчитайте показатели эффективности проекта.

Таблица 5.3 – Денежные потоки по проекту

В денежных единицах

| Наименование показателя | Номер шага расчета, m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Денежный поток от текущей деятельности fо(m) | 0,00 | 11,10 | 20,11 | 40,30 | 30,30 | 70,70 | 75,10 | 60,00 | 0,00 |
| 2 Денежный поток от финансовой деятельности fф(m) | 0,00 | 10,50 | 29,22 | 9,36 | 4,09 | 10,00 | 6,05 | 6,00 | 0,00 |
| 3 Инвестицион- ная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Притоки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.2 Оттоки | –100,00 | –70,00 | 0,00 | 0,00 | –60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –90,00 |
| 3.3 Сальдо fи(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Сальдо суммарного потока f(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Сальдо накопленного потока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Коэф- фициент дисконтирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Дисконтированное сальдо суммарного потока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Дисконтированные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 4. Имеются два инвестиционных проекта, в которых потоки  платежей характеризуются данными, приведенными в таблице 5.4. Необходимо рассчитать чистый дисконтированный доход для обоих проектов, определить какой из проектов является предпочтительным.

Таблица 5.4 − Потоки платежей по инвестиционным проектам

В денежных единицах

| Проект | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | –200 | –300 | 100 | 300 | 400 | 400 | 350 | 0 |
| Б | –400 | –100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 350 |

Норма дисконта принята 10 %.

Задача 5. Бюджет проекта составляет 100 д. е. На выполнение работ до текущей даты планировалось израсходовать 25 д. е., а фактически было израсходовано 22 д. е. При этом, согласно плану, на выполнение работ нужно было израсходовать 20 д. е. Определите отклонение по затратам в соответствии с традиционным подходом и в соответствии с методом освоенного объема. Проанализируйте ситуацию.

Задача 6. На основании исходных данных таблицы 5.5 рассчитайте показатели выполнения бюджета проекта, заполните таблицу полностью, сделайте выводы.

Таблица 5.5 – Показатели выполнения бюджета проекта

| Работа | Плановые затраты | Освоенный объем | Фактические затраты | Отклонение по затратам |  | Отклонение по расписанию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BCWS, д. е. | BCWP, д. е. | ACWP, д. е. | CV, д. е. | CVP(%) | SV, д. е. | SVP (%) |
| 1 | 63,00 | 58,00 | 62,5 |  |  |  |  |
| 2 | 64,00 | 48,00 | 46,8 |  |  |  |  |
| 3 | 23,00 | 20,00 | 23,5 |  |  |  |  |
| 4 | 68,00 | 68,00 | 72.5 |  |  |  |  |
| 5 | 12,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |
| 6 | 7,00 | 6,2 | 6,00 |  |  |  |  |
| 7 | 20,00 | 13.5 | 18,1 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 7. Тремя фирмами и двумя банками осуществляется инвестиционно-строительный проект. Финансовое участие государства сводится к получению налогов. Описание денежных потоков на некотором шаге приведено в таблице 5.6.

Таблица 5.6 − Денежные потоки

| Наименование элемента денежного потока, д. е. | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выручка от реализации (с НДС, акцизами и пошлинами) | +2100 | +2200 | +2500 | +2300 | +2770 | +2400 | +2800 | +2900 | +2500 | +3000 |
| Производственные Затраты (с НДС за материальные затраты) | –600 | –800 | –750 | –640 | –900 | –850 | –1000 | –1000 | –720 | –1200 |
| Налоги, получаемые государством | – 500 | –500 | –600 | –600 | –700 | –600 | –700 | –700 | –600 | –750 |
| Поток фирмы 1 (фирма получает деньги на этом шаге) | –600 | –800 | –300 | –400 | –850 | –520 | –640 | –580 | –730 | –900 |
| Поток фирмы 2 (фирма получает Деньги на этом шаге) | –700 | –500 | –1000 | –300 | –590 | –840 | –760 | –800 | –600 | –760 |

Окончание таблицы 5.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток фирмы 3 (фирма вкладывает деньги на этом шаге) | + 200 | +300 | +350 | +420 | +300 | +350 | +400 | +150 | +220 | +80 |
| Поток банка 1 (получение банком процентов) | –100 | –100 | –230 | –200 | –100 | –150 | –140 | –300 | –100 | –600 |
| Поток банка 2 (выдача банком кредита) | +300 | +100 | +200 | +400 | +110 | +700 | +350 | +100 | +400 | +300 |
| Результаты (ценность) проекта за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В проекте в планируемом году в качестве притоков выступают: выручка от реализации; поток фирмы 3; кредит, получаемый от банка 2; все они приведены со знаком «плюс». Оттоками на том же шаге являются: производственные затраты (с налогами, входящими в цену: НДС, акцизами и пошлинами); налоги, получаемые государством; потоки фирм 1 и 2; проценты по кредиту, получаемые банком 1. Все они приведены со знаком «минус».

Необходимо проверить достаточность средств на этом шаге. Дать оценку финансовой реализуемости проекта.

6 Управление качеством проекта

Вопросы для обсуждения

1 Планирование качества. Определение применимых к проекту стандартов качества.

2 Контроль качества в процессе производства работ. Действия по сдаче-приемке результатов в проекте. Процесс обеспечения качества. Процесс контроля качества.

3 Выбор параметров для контроля. Связь с сетевым графиком проекта. Операции, определяющие политику, цели и распределение ответственности в области качества.

4 План управления качеством, результаты оценки качества, контрольные списки, базовый план по качеству.

5 Формирование системы управления качеством проекта. Контрольные списки. Операции, определяющие политику, цели и распределение ответственности в области качества.

6 Инструменты и методы планирования качества, аудит качества, анализ процесса, процесс контроля качества.

7 Управление человеческими ресурсами проекта

Вопросы для обсуждения

1 Процессы по организации команды проекта и управления ею.

2 Подходы к формированию команды проекта. Мотивация, типы организационных структур в строительстве.

3 Формирование матрицы ответственности проекта.

4 План обеспечения проекта персоналом.

5 Планирование человеческих ресурсов, набор команды проекта, развитие команды проекта, управление командой проекта.

Задача 1. Проект разработки программного продукта, предназначенного для управления персоналом, подходил к успешному завершению. В течение 1,5 лет старший программист работал в этом проекте и был весьма доволен этой работой. Он оказался среди людей, которые его понимали и которых понимал он. Руководитель проекта сумел создать команду, в которой гармонично присутствовал дух неформального сотрудничества и четкого понимания своей ответственности за проект. Это послужило одной из причин успеха проекта − он завершался в срок и с экономией бюджета в 23 тыс. д. е. Но в ожидании завершения проекта у отдельных членов команды стало нарастать негативное отношение к работе по проекту. На одном из совещаний старший менеджер решил поставить вопрос о своей судьбе после завершения проекта.

Старший менеджер: «Через недели завершается этап опытной эксплуатации нашей системы и проект завершится. Вместе с проектом исчезнет и его команда. Меня это очень сильно огорчает».

Руководитель проекта: «Действительно, в успехе есть некий горький осадок. Честно говоря, я не могу гарантировать тебе, что в следующем проекте мы будет работать вместе. Но даже если это и произойдет, то многие из команды все же попадут в другие проекты. Я думаю, что сильно огорчаться по этому поводу не стоит. Все будет нормально. В нашей компании сложилась хорошая система управления проектами, которая обеспечивает создание новых успешных команд проектов. Что касается тебя, то я готов буду взять тебя в свою новую команду или рекомендовать одному из моих коллег. Хотя, повторяю, никаких гарантий дать не могу».

Старший менеджер: «Новая команда − это всегда неопределенность. Создание команды весьма тонкий процесс. Здесь может все испортить один человек, который по тем или иным причинам не сможет вписаться в складывающуюся организационную культуру. Но не это самое страшное. Я готов работать в новом проекте. Но меня больше пугает возвращение в отдел в качестве функционального работника. В ходе проекта я окончательно утратил какие бы то ни было связи с моими бывшими коллегами. В двух случаях в ходе нашего проекта я действовал откровенно против них, но это было в интересах проекта. По-другому я не мог поступить. Представляю, какой прием мне окажут в отделе информационных технологий».

После совещания старшему программисту предстояло отладить отдельную часть программы, по которой были высказаны некоторые замечания. После трех дней работы он заявил руководителю проекта, что он обнаружил в программе более серьезные недостатки, нежели обнаруженные во время опытной эксплуатации. После обсуждения выявленных недостатков с остальными членами команды проекта было принято решение об остановке передачи программы в опытную эксплуатацию и возобновлении работ по программированию. Проект был завершен с опозданием на 8 месяцев и превышением бюджета в 75 тыс. д. е.

1 В чем суть проблемы, описанной в приведенной выше ситуации?

2 Каким образом руководителю проекта можно было погасить негативные тенденции в развитии команды?

3 Каким образом сложившиеся негативные тенденции могли повлиять на судьбу проекта?

- Управление коммуникациями проекта

Вопросы для обсуждения

1 Планирование коммуникаций.

2  Порядок создания необходимых связей между людьми и информацией, которые потребуются для успешного осуществления коммуникаций.

3 Коммуникационные методы, анализ требований к коммуникациям, средства коммуникации, план коммуникаций, планирование коммуникаций.

4 Обеспечение коммуникаций.

5 Распространение коммуникаций, отчетность по исполнению, управление участниками проекта.

6 Создание плана коммуникаций проекта.

7 Отражение коммуникаций в модели проекта и анализ их влияния на длительность проекта.

9 Управление рисками проекта

Вопросы для обсуждения

1 Процессы, относящиеся к планированию рисками, их идентификации и анализу, реагированию на риски, мониторингу и управлению рисками проекта.

2 Планирование управления рисками, идентификация рисков, план управления рисками, методы сбора информации, качественный анализ и методы моделирования.

3 Формирование списка рисков проекта.

4 Качественный анализ рисков.

5 Количественный анализ рисков.

6 Ранжирование рисков.

7 План управления рисками, реестр рисков, классификация риска.

8 Формирование списка антирисковых мероприятий проекта.

9 Планирование реагирования на риски, пересмотр рисков, аудит рисков, анализ отклонений и трендов, анализ резервов.

Задача 1. Установлено, что при вложении капитала в мероприятие А прибыль в сумме 25 д. е. получена из 120 случаев в 48 случаях; 30 д. е. − в 36 случаях; 20 д. е. − в 36 случаях. Определите вероятность и ожидаемое значение прибыли от мероприятия.

Задача 2. Существуют два варианта вложения капитала в мероприятия − А, Б. На основе данных, приведенных в таблице 9.1, определите, какое из мероприятий имеет меньший риск, используя коэффициент вариации; сделайте вывод.

Таблица 9.1 – Исходные данные к задаче 2

| Номер события | Полученная прибыль, д. е. | Количество случаев наблюдения |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие А |  |  |
| 1 2 3 | 25 30 20 | 48 36 36 |
| Мероприятие Б |  |  |
| 1 2 3 | 40 30 15 | 30 50 20 |

Задача 3. Сравните проекты по степени риска на основании приведенных данных (таблица 9.2); сделайте вывод.

Таблица 9.2 – Исходные данные к задаче 3

| Показатель | Проект А | Проект Б |
| --- | --- | --- |
| 1 Вероятность получения максимальной прибыли | 0,3 | 0,3 |
| 2 Вероятность получения минимальной прибыли | 0,3 | 0,2 |
| 3 Максимальная прибыль | 30 | 40 |
| 4 Минимальная прибыль | 20 | 15 |
| 5 Средняя ожидаемая | 25 | 30 |

Задача 4. На основании данных таблицы 9.3 определите, у какого предприятия выше структурный риск; сделайте вывод.

Таблица 9.3 – Исходные данные к задаче 4

| Показатель | Предприятие А, д. е. | Предприятие В, д. е. |
| --- | --- | --- |
| Выручка от реализации | 100 | 100 |
| Переменные затраты | 60 | 30 |
| Постоянные затраты | 30 | 60 |

Задача 5. Операционный рычаг предприятия равен 6. Определите, на сколько изменится прибыль предприятия при увеличении объема продаж на 20 %, при снижении объема продаж на 20 %.

Задача 6. При каком проценте снижения объема продаж предприятие не потерпит убытков, если точка безубыточности − 100 д. е.; планируемая выручка от реализации − 130 д. е.? В чем заключается экономическая суть запаса финансовой прочности?

Задача 7. Предприятия А, Б имеют одинаковую величину активов (1000 д. е.) и общую прибыль в размере 200 д. е. Различие заключается в структуре пассивов. Предприятие А не пользуется кредитами и не выпускает облигаций. Предприятие Б использует заемный капитал. Предприятие А: пассив − 1000 д. е. собственных средств. Предприятие Б: пассив          500 д. е. (собственные средства); 500 д. е. (заемные средства); средняя процентная ставка по заемному капиталу − 15 %.

Рассчитайте рентабельность собственных средств; определите эффект финансового рычага предприятия Б (без учета местных налогов и сборов).

Задача 8. Определите совокупный риск предприятия, используя приведенные данные: выручка от реализации − 900 д. е.; общая прибыль предприятия − 100 д. е.; заемный капитал − 500 д. е.; средняя процентная ставка по заемному капиталу − 16 %; переменные затраты − 300 д. е.

Задача 9. Определите необходимый уровень доходности по акции на основе следующих данных: безрисковая ставка − 10 %; коэффициент бета акции − 1,7; средний уровень доходности по рыночным ценным бумагам − 18 % .

Задача 10. Владелец груза, который перевозят морским транспортом, знает, что в результате гибели корабля он потеряет груз стоимостью       100 д.е.

Известно, что вероятность кораблекрушения − 0,05; вероятность перевозки груза без кораблекрушения − 0,95; страховой тариф при страховании груза − 3 % страховой суммы. Страховать или не страховать груз?

10 Управление закупками проекта

Вопросы для обсуждения

1 План закупок проекта.

2 Профессиональное управление контрактами, как антирисковое мероприятие для проекта. Рекомендации FIDIC.

3 Процессы закупки товаров, услуг или работ, которые производятся вне исполняющей организации.

4 Планирование контрактов, типы контрактов, контракты FIDIC, план управления контрактами.

5 Тендерные процедуры. Планирование покупок и приобретений, выбор продавцов, администрирование контрактов, запрос информации у продавцов.

6 Учет влияния процессов, связанных с обеспечением ресурсами проекта на длительность проекта.

Задача 1. Рассчитайте оптимальный и средний размеры заказа ресурса, а также пороговый запас, если потребность в ресурсе составляет        900 ед., затраты на один заказ – 50 тыс. д. е., затраты на хранение единицы ресурса – 11,25 тыс. д. е., повторный заказ поступает в течение 10 дн., а в году 250 рабочих дней.

Задача 2. На основании исходных данных таблицы 10.1 определите параметры системы управления запасами проекта. Результаты расчетов сведите в таблицу 10.2.

Таблица 10.1 – Исходные данные к задаче 2

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Потребность, шт | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1100 | 1500 | 1100 | 1400 | 1600 |
| 2 Затраты на хранение единицы ресурса, д. е. | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| 3 Затраты на поставку единицы ресурса, д. е. | 50 | 60 | 50 | 40 | 80 | 40 | 60 | 50 | 70 | 80 |
| 4 Время поставки, дн. | 24 | 23 | 25 | 19 | 20 | 26 | 21 | 22 | 27 | 29 |
| 5 Возможная задержка, дн. | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |

Таблица 10.2 – Параметры системы управления запасами

| Наименование показателя | Расчетная формула | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 Потребность, шт |  |  |
| 2 Затраты на хранение единицы ресурса, д.е. |  |  |
| 3 Затраты на поставку единицы ресурса, д.е. |  |  |
| 4 Оптимальный размер заказа, шт |  |  |
| 5 Время поставки, дн. |  |  |
| 6 Возможная задержка, дн. |  |  |
| 7 Ожидаемое дневное потребление, шт./дн. |  |  |
| 8 Срок расходования заказа, дн. |  |  |
| 9 Ожидаемое потребление за время поставки, шт. |  |  |
| 10 Максимальное потребление за время поставки, шт. |  |  |
| 11 Резервный запас, шт. |  |  |
| 12 Пороговый запас или точка заказа, шт. |  |  |

Задача 3. В рамках проекта возводится три объекта. В распоряжении руководителя проекта находится три комплекта оборудования для создания монолитных стен. Себестоимость использования каждого комплекта на каждом из объектов приведена в таблице. Требуется так распределить комплекты, чтобы обеспечить возведение всех объектов с минимальными затратами. Исходные данные приведены в таблице 10.3.

Таблица 10.3 – Исходные данные к задаче 3

В денежных единицах

|  | Строительный объект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | О1 | О2 | О3 |
| Комплект оборудования | К1 | 40 | 10 | 80 |
|  | К2 | 10 | 30 | 40 |
|  | К3 | 25 | 30 | 10 |

Список литературы

1 Управление проектами: учеб. пособие / Под общ. ред. проф.          И. И. Мазура. − 2-е изд., М.: Омега-Л, 2004. − 405 с.

2 Заренков, В. А. Управление проектами: учеб. пособие / В. А. Заренков. – 2-е изд., – СПб.: СПбГАСУ, 2006. – 312 с.

3 Крум, Э. В. Экономика предприятия: учеб. пособие / Э. В. Крум. −       2-е изд., перераб. – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 192 с.

4 Валицкий, С. В. Экономика строительства: учеб. пособие /           С. В. Валицкий, О. С. Голубова. − Мн.: БНТУ, 2009. – 180 с.

5 Ивановская, И. В. Управление проектами: практикум / И. В. Ивановская, Н. П. Драгун. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. – 74 с.

6 Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). – 5–е изд. USA: Project Management Institute, Inc.14 Campus BoulevardNewtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA©2013 Project Management Institute, Inc. – 586 с.