ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО–РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика»

# ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

# ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ

Методические рекомендации к практическим занятиям

для  студентов специальности 1 70 02 01

“Промышленное и гражданское строительство”

Могилев 2017

УДК	338.5:69.051

ББК	65.25:38.621

Ц37

Рекомендовано к изданию

Учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика «12» сентября 2017 г., протокол № 2

Составитель:	ст. препод. О. М. Лобикова

Рецензент 		канд. экон. наук, доц. Т. В. Романькова

Методические рекомендации к практическим занятиям для  студентов специальности 1 70 02 01 “Промышленное и гражданское строительство” содержат информацию для проведения практических занятий по важнейшим темам курсов, вопросы для подготовки к занятиям, предусматривают изучение ряда проблем ценообразования отрасли, позволяют ознакомиться с порядком составления сметной документации, определения цены строительной продукции.

Учебно-методическое издание

# ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

# ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ

Ответственный за выпуск 			И. В. Ивановская

Технический редактор				А. Т. Червинская

Компьютерная верстка				Н. П. Полевничая

Подписано в печать       . Формат  60 х 84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная.  Усл. печ. л.         .  Уч.–изд. л.        . Тираж      экз.  Заказ  №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско–Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

©	ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2017

Содержание

|  | Введение….…………….…………….……….…………….…………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Практическая работа № 1. Ценообразование в условиях рыночных отношений ………………………………………………………………. | 4 |
| 2 | Практическая работа № 2. Ценообразование в строительстве. Ценообразование при ремонте зданий……………………………………… | 7 |
| 3 | Практическая работа № 3. Структура сметной стоимости строительства и строительно–монтажных работ………………………………… | 9 |
| 4 | Практическая работа № 4. Порядок определения элементов прямых затрат……………………………………………………………………… | 13 |
| 5 | Практическая работа № 5. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы, состав, порядок определения………………………… | 15 |
| 6 | Практическая работа № 6. Плановая прибыль строительной организации, состав, порядок определения…………………………………… | 16 |
| 7 | Практическая работа № 7. Виды сметной документации..……………. | 18 |
| 8 | Практическая работа № 8. Составление локальной сметы на общестроительные работы. …………………………………………………… | 19 |
| 9 | Практическая работа № 9. Составление объектной сметы……………. | 23 |
| 10 | Практическая работа № 10. Составление сводного сметного расчета стоимости строительства………………………………………………… | 24 |
| 11 | Практическая работа № 11. Лимитированные и дополнительные затраты..………………………………….………………………………….. | 27 |
| 12 | Практическая работа №12. Акт сдачи–приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ. …………………… | 29 |
| 13 | Практическая работа №13. Порядок расчетов за выполненные работы…………………………………………………………………………. | 31 |
| 14 | Практическая работа № 14. Согласование и утверждение сметной документации..…………………………………………………………… | 31 |
| 15 | Практическая работа № 15. Ценообразование на международном рынке строительных услуг..…………………………………………….. | 32 |
|  | Список литературы ……………………………………………………… | 33 |

Введение

Методические рекомендации разработаны для проведения практических занятий по дисциплинам «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий» для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 1 70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство». Методические рекомендации содержат вопросы для подготовки по темам курса, задачи для решения. При разработке рекомендаций учтены нормы и цены НРР–2017, а также Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации, утвержденная постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 51 от 18.11.2011 г. (с изменениями и дополнениями). При разработке методических рекомендаций учтены нормативы расхода ресурсов, а также методические рекомендации по определению стоимости строительства на 01.01.2017 года. При изменении нормативно–законодательной базы следует корректировать алгоритмы расчетов, приводя их в соответствие с требованиями, установленными на дату выполнения работы.

Методические рекомендации к практическим занятиям составлены в соответствии с Учебными программами учреждения высшего образования по учебным дисциплинам «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий» для специальности 1–70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство», на основе  ОСВО 1–70 02 01–2013  и учебного плана рег. № J–70–1–001/р от « 03 » 08 2013 г. Практические занятия по дисциплинам «Ценообразование в строительстве» и «Ценообразование при ремонте зданий» рассчитаны на 32 часа, предусматривают изучение ряда проблем ценообразования отрасли, позволяют ознакомиться с порядком составления сметной документации, определения цены строительной продукции.

1 Практическая работа № 1. Ценообразование в условиях рыночных отношений

Цель занятия: ознакомиться с видами и системой цен, действующей в Республике Беларусь, проанализировать факторы, оказывающие влияние на их уровень и динамику, ознакомиться с порядком формирования цены.

1.1 Вопросы для подготовки

1 Цена как инструмент экономики.

2 Основные понятия в системе ценообразования.

3 Методы формирования цен.

4 Функции цены.

- Классификация цен.

Задача 1.1. Рассчитать стоимость материала, израсходованного на производство и его остаток на складе методами ЛИФО, ФИФО и средних цен на основании данных таблицы 1.1.

Таблица 1.1 – Исходные данные к задаче 1.1

| Наименование | Количество единиц | Цена за единицу, д.е |
| --- | --- | --- |
| Остаток на начало месяца | 1000 | 100 + х |
| Поступило за месяц | 8800 | – |
| В том числе |  |  |
| 1 партия | 2000 | 120 + х |
| 2 партия | 1800 | 135 + х |
| 3 партия | 2500 | 146 + х |
| 4 партия | 1500 | 158 + х |
| 5 партия | 1000 | 165 + х |
| Расход за месяц | 5700 | – |
| Примечание – х – численное значение варианта |  |  |

Задача 1.2 Отпускная цена инструмента, принятого за базу для сравнения с новым, составляет (117+х), д.е., производительность – 8 шт. Производительность нового инструмента на 12 % выше старого. Определить отпускную цену нового инструмента методом удельной цены. х – численное значение варианта.

Задача 1.3 Отпускная цена оборудования, принятого за базу для сравнения с новым, составляет (190+х), д. е., Количество балов по базовому оборудованию – 37, по новому – 49. Определить отпускную цену нового оборудования балльным методом. х – численное значение варианта.

Задача 1.4 Предприятие планирует реализовать свою продукцию по цене (550+10х), д. е. Постоянные расходы составляют (78000+1000х), д. е., удельные переменные расходы на единицу продукции – (350+х), д.е. Определить точку безубыточности (критическую) методом уравнений, методом маржинальной прибыли и графическим методом. х – численное значение варианта.

Задача 1.5 Себестоимость изготовления единицы продукции равна (4000+х), д.е., а планируемая производителем рентабельность – 20%.

Определите минимальную отпускную цену товара, если ставка НДС составляет 20%, а ставка акциза – 20%. х – численное значение варианта.

Задача 1.6 На основании имеющихся исходных данных определите:

– цену изготовителя;

–  отпускную цену предприятия;

– закупочную цену;

– розничную цену.

Исходные данные (в расчете на единицу изделия):

– сырье и основные материалы – (2132+х), д.е.;

– затраты на оплату труда основных производственных рабочих – (350+х),  д.е.;

– расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – (320+х), д.е.;

– общепроизводственные расходы – (110+х), д.е.;

– общехозяйственные расходы – (380+х), д.е.;

– рентабельность производителя – 15%;

– НДС производителя – 20%;

– снабженческо-сбытовая надбавка – (560+х), д.е.;

– торговая надбавка – 15%.

х – численное значение варианта.

Задача 1.7 Предприятие ЖБИ выпускает пять видов продукции. Объем выпуска и переменные затраты приведены в таблице 1.2. Сумма постоянных расходов предприятия составляет (41400+10 · х), д.е. х – численное значение варианта.

Таблица 1.2 – Исходные данные

| Показатель | Виды продукции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д |
| Объём выпуска, шт. | 250+х | 400+х | 500+х | 250+х | 550+х |
| Цена, д.е. | 250+х | 260+х | 215+х | 195+х | 160+х |
| Переменные расходы на весь выпуск, д.е. | 33000+10 · х | 24000+10 · х | 38000+10 · х | 40000+10 · х | 77000+10 · х |
| Примечание – х – численное значение варианта |  |  |  |  |  |

Определить целесообразность (прибыльность) выпускаемого ассортимента продукции и дать рекомендации по его применению.

Задача 1.8 Строительная организация выпускает продукцию, в составе себестоимости которой установлены нормы затрат:

– на сырьё и материалы в сумме (240+х), д.е.;

– на основную заработную плату производственных рабочих – (180+х), д.е.

В 2018 году предприятие планирует снизить расходы на сырьё и материалы на 25% за счёт применения новых технологий и повысить заработную плату рабочих на 20%.

Определить, как изменится нормативная цена продукции.

х – численное значение варианта.

Задача 1.9 Определите цену нового оборудования, предназначенного для отрасли строительство, с объемом двигателя 720 см3. Данные по аналогичной продукции приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Исходные данные для расчета цены оборудования

| Модель | Объём двигателя см3 | Цена, д.е. |
| --- | --- | --- |
| А | 485+х | 258,0+х |
| Б | 593+х | 288,0+х |
| В | 698+х | 327,0+х |
| Примечание – х – численное значение варианта |  |  |

Задача 1.10 Предприятие намерено выпускать новый вид продукции (прибор), для которого существуют известные аналоги. Соотношение потребительских свойств базового товара и нового приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Исходные данные

| Параметры | Значимость параметра | Базовый товар | Новый товар |
| --- | --- | --- | --- |
| Точность | 0,3 | 0,003 | 0,004 |
| Надёжность | 0,2 | 2100 | 2050 |
| Габариты (объём) | 0,5 | 20 | 19 |

Цена базового прибора – (20000+10·х) д.е. Установить конкурентную цену нового прибора.

х – численное значение варианта.

2 Практическая работа №2 Ценообразование в строительстве. Ценообразование при ремонте зданий

Цель занятия: изучить особенности ценообразования на строительную продукцию, методы ценообразования, используемые в строительстве, систему сметных норм и цен в строительстве.

2.1 Вопросы для подготовки

1 Особенности ценообразования на строительную продукцию.

2 Основные задачи рыночной системы ценообразования в строительстве.

3 Основы сметного нормирования.

4 Методы ценообразования в строительстве.

5 Система сметных норм и цен в строительстве.

Задача 2.1 Составить укрупненную единичную расценку на комплекс работ, указанных в таблице 2.1. Место строительства – г. Могилев.

Таблица 2.1 – Исходные данные к задаче 2.1

| Вариант | Состав комплекса работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Усиление монолитных железобетонных фундаментов: Устройство фундаментов, м3; Гидроизоляция, м3. |
| 2 | Ремонт стен из кирпича: Разборка участков наружных стен, м3; Кладка внутренних стен, м3; Кладка столбов, м3; |
| 3 | Замена деревянных перекрытий: Разборка, устройство щитового перекрытия по балкам (15 м3); Подшивка потолка, м2; Оштукатуривание потолка, м2. |
| 4 | Ремонт окон: замена оконных блоков, м2; замена подоконных досок, м2; Остекление переплетов, м2;. |
| 5 | Ремонт деревянных полов: Частичная замена лаг, м2; Замена дощатого настила, м2; |
| 6 | Ремонт рулонной кровли: ремонт стяжки, м2; замена рулонного покрытия, м2; |
| 7 | Замена перегородок: Замена деревянных перегородок на кирпичные, м2; Штукатурка, м2; |
| 8 | Ремонт потолков Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи коротыша, место; Подшивка потолков плитами ДВП, м2; |
| 9 | Изменение уровня пола: Разработка грунта внутри здания в котловане глубиной до 3 м площадью до 10 м2, м3; Разработка грунта вручную с последующей засыпкой экскаватором, м3; Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта, м3; |
| 10 | Ремонт фундаментов: Разборка бетонных монолитных фундаментов м3; Устройство ленточных фундаментов из кирпича м3; Устройство горизонтальной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами; |
| Окончание таблицы 2.1 |  |
| 1 | 2 |
| 11 | Монтаж перекрытия: Монтаж железобетонных балок перекрытия весом до 0,6, шт; Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2; |
| 12 | Штукатурка стен: Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности, м2; Отделка поверхности стен м2; |
| 13 | Устройство бутовых фундаментов: Кладка фундаментов, м3; Гидроизоляция вертикальная, м2; Гидроизоляция горизонтальная, м2; |
| 14 | Устройство стен из кирпича: Кладка наружных стен, м3; Кладка внутренних стен, м3; Кладка столбов, м3; Устройство лесов, м2; |
| 15 | Устройство деревянных перекрытий: Устройство щитового перекрытия по балкам (15 м3); Подшивка потолка, м2; Оштукатуривание потолка, м2. |
| 16 | Заполнение оконных проемов: Установка оконных блоков, м2; Установка подоконных досок, м2; Остекление переплетов, м2; Окраска конструкций, м2; |
| 17 | Устройство деревянных полов: Укладка лаг, м2; Дощатый настил, м2; окраска пола, м2; |
| 18 | Устройство рулонной кровли: Пароизоляция, м2; Утепление, м2; стяжка, м2; Рулонное покрытие, м2; |
| 19 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов: Устройство подготовки из бетона, м3; Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны, м3; Гидроизоляция, м2; |
| 20 | Разработка грунта: Разработка грунта внутри здания в котловане глубиной до 3 м площадью до 10 м2, м3; Разработка грунта вручную с последующей засыпкой экскаватором, м3; Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта, м3. |

3 Практическая работа №3. Структура сметной стоимости строительства, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ

Цель занятия: изучить особенности ценообразования на строительную (ремонтно-строительную) продукцию, методы ценообразования, используемые при строительстве и ремонте зданий, систему сметных норм и цен, закрепить и углубить знания и навыки по определению сметной стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ и сметной стоимости объекта.

3.1 Вопросы для подготовки

1 Структура сметной стоимости строительства.

2 Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ.

3 Порядок определения элементов прямых затрат.

4 Общехозяйственные и общепроизводственные расходы, состав, структура, порядок определения.

5 Плановая прибыль, состав, порядок определения.

6 Порядок определения стоимости оборудования, мебели и инвентаря.

7 Особенности ценообразования при ремонте зданий.

8 Структура сметной стоимости ремонтно-строительных работ

9 Понятие сметной стоимости строительства объекта.

10 Структура сметной стоимости строительства в соответствии с технологической структурой капитальных вложений.

11 Состав, порядок определения, включения в смету прочих затрат.

Задача 3.1 Определить сметную стоимость комплекса выполненных работ, структуру себестоимости ремонтно-строительных работ, структуру сметной стоимости ремонтно-строительных работ на основании исходных данных таблицы 3.1.

Таблица 3.1 – Исходные данные к задаче 3.1

| Вариант | Место строительства объекта | Наименование объекта | Перечень выполняемых работ | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Гродно | Детский сад-ясли | Разборка деревянных оштукатуренных перегородок из досок; Разборка кирпичных перегородок; Устройство монолитных бетонных перегородок толщиной 150 мм; | 450м2; 96 м2; 469м2; |
| 2 | г. Брест | Школа | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в кирпичных перегородках; Заделка щелей в верхней части перегородок; Заделка проемов в перегородках; | 16,6м2 30 м; 18,4м; |
| Продолжение таблицы 3.1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Могилевская обл. | Завод столярных изделий | Ремонт широких дверных коробок в каменных стенах без снятия полотен; Ремонт узких дверных коробок в каменных стенах; Малый ремонт дверных полотен; | 66 м2; 49 м2; 36 м2; |
| 4 | Брестская обл. | Завод деревянных конструкций | Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи коротыша; Подшивка потолков плитами ДВП; Устранение просадки конца балки на опоре; | 20мест; 450м2; 20мест; |
| 5 | Витебская обл. | Завод КПД | Разработка грунта внутри здания в котловане глубиной до 3 м площадью до 10 м2; Разработка грунта вручную с последующей засыпкой экскаватором; Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта; | 28,5м3; 148м3; 54 м3; |
| 6 | Гомельская обл. | Административное здание | Разборка прямой части деревянных поручней; Разборка закруглений деревянных поручней; Ремонт деревянных ступеней; | 155 м; 46 м; 300 ст; |
| 7 | Гродненская обл. | Санаторий–профилакторий | Разборка кладки простых стен из кирпича с очисткой; Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен (более 1м2); Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича средней сложности; | 230м2; 154м2; 87 м3; |
| 8 | г. Могилев | Лечебно–оздоровительный комплекс | Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича сложных; Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича; Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен методом инъекцирования при толщине кладки в 2,5 кирпича; Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками; | 248м3; 159м3; 346 м; 30 м; |
| 9 | г. Гомель | Дом бытовых услуг | Отбивка штукатурки стен и потолков по дереву площадью более 5 м2; Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву; отделка гладких стен фасадов штукатурно-окрасочным составом эбарбет при производстве работ с лесов при расходе состава 2 кг/м2; | 159м2; |
| 10 | г. Гродно | Диагностический центр | Разборка бетонных монолитных фундаментов; Устройство ленточных фундаментов из кирпича; Устройство горизонтальной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в 1 слой; | 15 м3; 69 м3; 29 м2; |
| 11 | г. Могилев | Завод ж/б конструкций для промстроительства | Срезка растительного слоя бульдозером 79 КВт; Планировка площадей бульдозером 303 КВт; Разработка грунта экскаватором в отвал | 456м3; 1520 м2; 879м3; |
| Окончание таблицы 3.1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | г. Гомель | Завод минераловатных изделий | Укладка фундаментов под колонны массой до 3,5т; Укладка фундаментов под колонны массой до 0.5т; Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя; | 22 шт; 44 шт; 346м2; |
| 13 | г. Гродно | Завод низковольтной аппаратуры | Укладка балок фундаментных длиной до 6м; Укладка балок фундаментных длиной до 12 м; | 24 шт; 12 шт; |
| 14 | г. Брест | Завод силовых трансформаторов | Устройство бетонных фундаментов ленточных из бетона класса В7,5; Гидроизоляция фундаментов из двух слоев гидроизола; | 158м3; 68 м2; |
| 15 | г. Витебск | Завод высоковольтной аппаратуры | Устройство ленточных железобетонных фундаментов из бетона класса В7,5; Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя; | 104м3; 65 м2; |
| 16 | Могилевская обл. | Завод электросварочного оборудования | Стены наружные средней сложности при высоте этажа до 4 м, 510 мм; Стены внутренние из кирпича керамического; Укладка перемычек массой до 1.5 т; | 235м3; 12.5м3 214шт; |
| 17 | Минская обл. | Завод по производству химической аппаратуры | Кладка стен с облицовкой из кирпича; Устройство перегородок из кирпича (1/2) не армированных; | 201м3; 12 м2; |
| 18 | Брестская обл. | Завод по производству холодильного оборудования | Монтаж стальных фахверковых колонн и стоек, а также связей массой до 3 т; Монтаж металлических блоков с нащельниками из стали при высоте здания до 40 м; | 5,88 т; 10,8 т; |
| 19 | Витебская обл. | Завод по производству металлообрабатывающего инструмента | Устройство утепляющего слоя кровли из керамзита слоем 200 мм; Устройство выравнивающей цементной стяжки из раствора толщиной 30 мм; Устройство 4-хслойного рулонного ковра из рубероида РКМ–350 на битумной мастике с защитным слоем из гравия; | 1858 м3; 9144 м2; 9144 м2; |
| 20 | Гомельская обл. | Завод по производству редукторов | Устройство пароизоляции в один слой; Утепление покрытий минераловатными плитами; Установка стропил; Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством; | 1520 м2; 1520 м2; 10,8 м3; 1624 м2; |

Задача 3.2 На основании данных таблицы 3.2 определите сметную стоимость строительно-монтажных работ и сметную стоимость строительства (реконструкции) завода железобетонных изделий в г. Могилеве. Значение заработной платы рабочих, обслуживающих машины и механизмы принять в размере 18 % затрат на эксплуатацию машин и механизмов.

Таблица 3.2 – Исходные данные к задаче 3.2

| Виды работ, затрат | Зарплата рабочих, д. е. | Эксплуатация машин, д. е. | Материалы, д. е. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы | 252,5 + х | 265,8 + х | 954,6 + х |
| Сантехнические работы | 15,4 + х | 34,5 + х | 79,9 + х |
| Электромонтажные работы | 17,2 + х | 9,8 + х | 13,3 + х |
| Слаботочные работы | 8,1 + х | 11,9 + х | 9,4 + х |
| Монтаж оборудования | 67,0 +х | 52,3 + х | 108.1 + х |
| Приобретение оборудования, мебели, инвентаря 1017,8 + х, д. е. |  |  |  |
| Прочие капитальные затраты 173,0 + х, д. е. |  |  |  |
| Примечание – х – численное значение варианта |  |  |  |

Определите структуры: себестоимости СМР, сметной стоимости СМР, сметной стоимости строительства.

Практическая работа № 4. Порядок определения элементов прямых затрат

Цель занятия: ознакомиться с порядком определения элементов прямых затрат и их учета в составе сметной документации.

4.1 Вопросы для подготовки

1. Прямые затраты, их состав, структура.

2. Заработная плата рабочих, состав, порядок исчисления.

3.Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, состав, порядок исчисления.

4. Материалы, состав, порядок исчисления.

5. Прочие прямые затраты, состав, порядок исчисления.

Задача 4.1 Определите размер сметной заработной платы строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на основании данных таблицы 4.1.

Таблица 4.1 – Исходные данные к задаче 4.1

| Вариант | Виды работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной более 3 м, площадью более 10 м2 Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта | 280 м3 29 м3 |
| Продолжение таблицы 4.1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Разборка дощатых покрытий полов Ремонт покрытий из релина на мастике (до 1м2) | 28 м2 137 м2 |
| 3 | Разборка металлических лестничных решеток, весом до 60 кг Разборка поливинилхлоридных поручней | 220 м 69 м |
| 4 | Смена ступеней и подступенков в деревянных лестницах: до двух ступеней в одном месте | 540 шт |
| 5 | Разборка покрытий кровли из листовой стали Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 520 м2 78 м |
| 6 | Разборка перегородок из гипсовых плит Устройство дощатых перегородок, при сохранении перекрытий, однослойных, забранных стоймя в обвязки под отделку с установкой диафрагмы | 420 м2 250 м2 |
| 7 | Разборка оштукатуренных брусчатых стен Прорезка проемов в стенах и перегородках из брусьев | 150 м2 30 м2 |
| 8 | Выемка стекол и остекление вновь при большом ремонте оконных переплетов и площади стекла до 0,5 м2 Смена узорчатых стекол в дверных полотнах при площади стекол до 1 м2 | 99 м2 35 м2 |
| 9 | Разборка бетонных монолитных фундаментов Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя | 120 м3 75 м2 |
| 10 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплётах Ремонт деревянных подоконных досок на месте | 230 шт 160 м2 |
| 11 | Укладка фундаментных блоков массой до 1,5 т, шт Устройство монолитных фундаментов | 1425 шт 210 м3 |
| 12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15 м3 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы | 845 м3 230 м3 |
| 13 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента–1,0 м, масса блока более 30 т | 120 шт |
| 14 | Установка балок пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3 Укладка плит покрытия площадью до 10 м2 | 20 640 м2 |
| 15 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных одно– и многопролетных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 80 т 150 м2 |
| 16 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического эффективного Кладка конструкций беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м из кирпича керамического | 230 м2 28 м3 |
| 17 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике верхний слой из рубероида РКК–420А, 2 нижних слоя из пергамина кровельного П–350 | 350 м3 |

Окончание таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 18 | Устройство наслонной стропильной системы из брусьев Огнезащитная обработка деревянных конструкций лаком | 84 м2 |
| 19 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (рубероидом) на мастике битуминоль в два слоя Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке при укладке на ребро | 310 м2 |
| 20 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 3 Облицовка парапета гранитными полированными плитами толщиной 40–60 мм, число плит в 1 м2 | 74 м2 206 м2 |

Задача 4.2 Подсчитайте сметную стоимость эксплуатации машин, принимая данные по таблице 4.1. Определите затраты на заработную плату рабочих, обслуживающих машины и затраты времени работы строительных машин.

Задача 4.3 Определите затраты на материальные ресурсы при выполнении работ, возврат материалов и массу и объем строительного мусора, принимая данные по таблице 4.1.

5 Практическая работа № 5. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы, состав, порядок определения

Цель занятия: ознакомиться с составом, порядком исчисления и учета в составе сметной документации Общепроизводственных и общехозяйственных расходов (ОПР, ОХР).

  - Вопросы для подготовки

1. ОПР, ОХР (Накладные расходы), их состав, структура.

2. Порядок расчета ОПР, ОХР (накладных расходов).

Задача 5.1 Прямые затраты на реконструкцию объекта (за исключением монтажа металлоконструкций) составили по смете:

– основная заработная плата рабочих – 497 д. е.;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 453 д. е.;

– затраты на материалы – 744 д. е.

Затраты по монтажу металлоконструкций составили:

– заработная плата рабочих –243 д. е.;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 197 д. е.;

– затраты на материалы – 559 д. е.;

Определить размер ОПР, ОХР (накладных расходов) и себестоимость выполненных работ по строительству объекта. Определить структуру себестоимости работ. Строительство ведется в г. Орше..

Задача 5.2 Определить размер ОПР, ОХР, административно–хозяйственных расходов, расходов по обслуживанию рабочих, расходов по организации и производству работ и прочих ОХР, ОПР на ремонтные работы жилого дома (КПД) в г. Могилёве.

Затраты по смете:

– основная заработная плата рабочих – 423 д. е.;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 381 д. е.;

– материалы – 1134 д. е.;

Задача 5.3 Прямые затраты на строительство объекта (за исключением монтажа металлоконструкций) составили по смете:

– заработная плата рабочих – 297 д.е.;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 232 д.е.;

– затраты на материалы – 549. д.е.

Затраты по монтажу металлоконструкций составили:

– заработная плата рабочих – 143 д.е.;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 87 д.е.;

– затраты на материалы – 351 д.е.

Определить размер ОПР, ОХР (накладных расходов) и себестоимость выполненных работ по строительству объекта. Определить структуру себестоимости работ. Строительство ведется в г. Витебске.

Задача 5.4 Определить размер ОПР, ОХР, административно–хозяйственных расходов, расходов по обслуживанию рабочих, расходов по организации и производству работ и прочих ОХР, ОПР на строительство жилого дома (КПД) в г. Бобруйске.

Затраты по смете:

– заработная плата рабочих – 423 млн. д.е;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 322 млн. д.е.;

– материалы – 934 млн. д.е.

6 Практическая работа №6. Плановая прибыль строительной организации, состав, порядок определения

Цель занятия: ознакомиться с  составом, порядком исчисления и учета в составе сметной документации плановой прибыли (плановых накоплений).

6.1 Вопросы для подготовки

1. Плановая прибыль (плановые накопления), их состав, структура.

2. Порядок расчета плановой прибыли (плановых накоплений).

Задача 6.1 Прямые затраты на капитальный ремонт объекта (за исключением монтажа металлоконструкций) составили по смете:

– основная заработная плата рабочих – 459 д. е.;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 327 д. е.;

– затраты на материалы – 845 д. е.;

Затраты по монтажу металлоконструкций составили:

– заработная плата рабочих – 267 д. е.;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 328 д. е.;

– затраты на материалы – 579 д. е.

Определить размер плановой прибыли и сметную стоимость СМР. Рассчитать структуру сметной стоимости СМР.  Строительство ведется в сельской местности.

Задача 6.2 Определить размер плановой прибыли на выборочный капитальный ремонт здания университета в г. Могилёве.

Затраты по смете:

– основная заработная плата рабочих – 423 д. е.;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 322 д. е.;

– материалы – 934 д. е.;

Задача 6.3 Прямые затраты на строительство объекта (за исключением монтажа металлоконструкций) составили по смете:

– заработная плата рабочих – 349 млн. д.е.;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 237 млн. д.е.;

– затраты на материалы – 525 млн. д.е..

Затраты по монтажу металлоконструкций составили:

– заработная плата рабочих – 221 млн. д.е.;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 328 млн. д.е.;

– затраты на материалы – 579 млн. д.е.

Определить размер плановой прибыли и сметную стоимость СМР. Рассчитать структуру сметной стоимости СМР.  Строительство ведется в сельской местности.

Задача 6.4 Определить размер плановой прибыли на выборочный капитальный ремонт здания университета в г. Могилёве.

Затраты по смете:

– заработная плата рабочих – 423 млн. д.е.;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 322 млн. д.е.;

– материалы – 934 млн. д.е.

Задача 6.5 Определить размер плановой прибыли при производстве строительных и ремонтных работ, принимая из дефектно–технического акта работы согласно таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Исходные данные к задаче 6.3

| Вариант | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1, 11 | Устройство фундаментов под здания из бетона, м3; То же, кирпичного цоколя толщиной в один кирпич, м3; Ремонт оклеечной гидроизоляции цоколя из рубероида, м2; | 127, 86 210, 185 52, 46 |
| 2, 12 | Ремонт поверхности кирпичных стен толщиной заделки в один кирпич, м2; Ремонт кирпичных карнизов, м; | 75, 54 54, 9 |
| 3, 13 | Укрепление перекрытий металлическими балками, т; Замена сборных железобетонных настилов массой до 2 т, м3; | 2,6, 2,1 12,7, 13,8 |
| 4, 14 | Замена дощатых полов, м2; Замена лаг, м2; | 310, 375 21, 18 |
| 5, 15 | Замена обрешетки металлической кровли, шт; Покрытие кровли листовой оцинкованной сталью, шт. | 510, 475 510, 475 |
| 6, 16 | Ремонт дверных полотен (входных), шт; Ремонт паркетных полов, м2; | 42, 51 145,7, 169,2 |
| 7, 17 | Ремонт штукатурки фасада по камню декоративным раствором, м2; То же цементно-известковым раствором, м2; | 1510, 1200 107, 125 |
| 8, 18 | Смена облицовки стен глазурованной плиткой, м2; Ремонт облицовки стен из древесно-волокнистых плиток, м2; | 155, 165 405, 307 |
| 9, 19 | Эмульсионная окраска фасада при помощи люлек, м2; Улучшенная масляная окраска дверей с расчисткой краски до 35 %, м2; | 2600, 2700 310, 345 |
| 10, 20 | Ремонт кладки кирпичных стен средней сложности, м3; Замена сборных железобетонных балок массой до 0,6 т, м3. | 17,2, 19,4 4.6, 6,3 |

7 Практическая работа № 7. Виды сметной документации

Цель занятия: изучить виды, состав, порядок разработки сметной документации.

7.1 Вопросы для подготовки

1 Состав сметной документации.

2 Локальные сметы и локальные сметные расчеты.

3 Объектные сметы и объектные сметные расчеты.

4 Сводный сметный расчет стоимости строительства.

8 Практическая работа № 8. Составление локальной сметы на ремонтно-строительные работы.

Цель занятия: закрепить и углубить знания и навыки по составлению локальных смет, полученные в лекционном курсе.

8.1Вопросы для обсуждения

- Локальная смета как разновидность сметной документации.

2. Исходная информация для составления локальных смет.

3. Область применения локальных смет.

4. Порядок составления локальных смет.

5. Порядок подсчета объемов работ в смете.

6. Перечень работ, подлежащих осмечиванию.

7. Порядок расчета итоговых показателей локальной сметы.

Задача 8.1 Составить локальную смету на комплекс работ на основании исходных данных таблиц 8.1 и 8.2. Результаты расчетов свести в форму, представленную в таблице 8.3.

Таблица 8.1– Исходные данные для составления локальной сметы

| Вариант |  |  | Наименование предприятия |  | Высота до низа пролетных конструкций, м |  | Характеристики здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Шаг, м |  |  |  |  | Тип пролетных конструкций |  | Число шагов средних колонн | Тип крана |
|  |  |  |  |  |  |  | колонн |  |  | пролетных конструкций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | крайних | средних |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 |  |  | Завод КПД |  | 16,8 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | ферма |  | 12 | мостовой |
| 2 |  |  | База производственно–технологической комплектации |  | 13,2 |  | 6 | 12 |  | 12 |  | ферма |  | 11 | подвесной |
| 3 |  |  | Завод топливной аппаратуры |  | 14,4 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | балка |  | 10 | мостовой |
| 4 |  |  | Завод по производству химической аппаратуры |  | 15,6 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | ферма |  | 9 | подвесной |
| 5 |  |  | Завод прицепов и полуприцепов |  | 12,0 |  | 6 | 12 |  | 6 |  | ферма |  | 9 | мостовой |
| Окончание таблицы 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 6 |  | Завод ж/б конструкций для промстроительства |  |  | 15,6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | балка |  | 8 | подвесной |
| 7 |  | Завод по производству редукторов |  |  | 14,4 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | ферма |  | 8 | подвесной |
| 8 |  | Завод по производству металлообрабатывающего инструмента |  |  | 9,6 |  | 12 | 12 |  | 6 |  | ферма |  | 12 | мостовой |
| 9 |  | Завод по производству насосов |  |  | 8,4 |  | 6 | 12 |  | 6 |  | балка |  | 11 | подвесной |
| 10 |  | Завод по производству холодильного оборудования |  |  | 13,2 |  | 6 | 12 |  | 6 |  | ферма безраскосная |  | 10 | мостовой |
| Таблица 8.2– Исходные данные для составления локальной сметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант | Характеристика производственного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика условий строительства |  |  |  |  |
|  | Тип стенового ограждения |  |  | Характеристика полов |  |  | Размер ворот |  | Количество пролетов |  | Группа грунта |  | Расстояние перевозки грунта, км |  | Место строительства |
|  |  |  |  | Тип |  | Толщина покрытия, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | панели однослойные |  |  | бетонный |  | 100 мм | 3.6×3.6 |  | 3 |  | I |  | 12 |  | г. Могилев |
| 2 | панели двухслойные |  |  | ксилолитовый |  | 30 мм | 3.6×3.6 |  | 4 |  | II |  | 14 |  | г. Минск |
| 3 | панели трехслойные |  |  | поливинилацетатный |  | 5 мм | 4.2×4.2 |  | 3 |  | III |  | 15 |  | г. Гомель |
| 4 | панели однослойные из легкого бетона |  |  | полимерцементный пластичный |  | 8 мм | 4.8×5.4 |  | 4 |  | I |  | 16 |  | г. Гродно |
| 5 | панели двухслойные |  |  | асфальтобетон |  | 30 мм | 3.0×3.0 |  | 3 |  | II |  | 13 |  | г. Брест |
| Окончание таблицы 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 6 | панели трехслойные |  |  | полимерные материалы "ПОЛИБЕТОНОКС" |  |  | 3.6×3.6 |  | 4 |  | II |  | 17 |  | г. Витебск |
| 7 | панели однослойные из легкого бетона |  |  | цементный |  | 25 мм | 3.6×3.6 |  | 3 |  | III |  | 15 |  | Могилевская обл. |
| 8 | панели двухслойные |  |  | из плиток асфальтобетонных |  |  | 4.2×4.2 |  | 4 |  | I |  | 19 |  | Минская обл. |
| 9 | панели трехслойные |  |  | плитк абетонная |  |  | 4.8×5.4 |  | 3 |  | II |  | 20 |  | Брестская обл. |
| 10 | панели однослойные из легкого бетона |  |  | полимерраствора на основе смолы ФАЭД–8Ф |  | 10 мм | 3.0×3.0 |  | 4 |  | III |  | 12 |  | Витебская обл. |

Таблица 8.3 – Локальная  смета

Наименование объекта _________________________________________________________

Код объекта __________________________________________________________________

Наименование здания, сооружения _______________________________________________

Шифр здания, сооружения ______________________________________________________

Комплект чертежей ____________________________________________________________

Локальная смета № ___
на общестроительные работы (на ремонтно-строительные работы)

| Составлена в ценах _______ г. | Стоимость _______тыс. р |
| --- | --- |

(на дату разработки)

| № п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов |  | Единица измерения |  | Стоимость: единица измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | заработная плата |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  | материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель, инвентарь) |  | транспорт |  | общая стоимость |  |
|  |  |  |  | Количество |  |  |  | всего |  | в том числе заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Строительные работы в том числе: заработная плата эксплуатация машин и механизмов в том числе заработная плата машинистов материалы, изделия, конструкции транспорт ОХР и ОПР прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы в том числе: заработная плата эксплуатация машин и механизмов в том числе заработная плата машинистов материалы, изделия, конструкции транспорт ОХР и ОПР прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель, инвентарь транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат материалов, изделий, конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В локальной смете на ремонтно-строительные работы следует учесть:

– изменение уровня пола в здании выемкой грунта (20 см) с предварительной разборкой полов;

– усиление фундаментов;

– ремонт гидроизоляции фундаментов;

– ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка новых швов стеновых панелей;

– усиление колонн;

– монтаж подкрановых балок (если предусмотрены заданием);

– замену стропильных и подстропильных (если предусмотрены ) конструкций, плит покрытия;

– монтаж стеновых панелей или кладку стенового ограждения, с установкой перемычек и обвязочных балок;

– замену оконных, воротных и дверных заполнений;

– устройство (послойное) полов;

– устройство перегородок;

– послойное устройство кровли;

– отделка внутренних поверхностей;

– наружная отделка;

– устройство отмостки.

В локальной смете на общестроительные работы здания следует учесть:

– отрывку траншей (котлованов) экскаватором с погрузкой в автосамосвал;

– зачистку основания траншей механизированным способом;

– отвозку грунта на заданное расстояние;

– работу на отвале;

– погрузку грунта экскаватором в автосамосвал для обратной засыпки;

– обратную засыпку грунта бульдозером;

– уплотнение грунта в пазухах;

– монтаж сборных железобетонных фундаментов под каркас и фахверк;

– монтаж колонн и стоек каркаса и фахверка, стоек и ригелей воротных рам, связей по колоннам;

– монтаж фундаментных и подкрановых балок (если предусмотрены заданием), стропильных и подстропильных (если предусмотрены ) конструкций, плит покрытия;

– монтаж стеновых панелей или кладку стенового ограждения, с установкой перемычек и обвязочных балок;

– установка (монтаж) оконных, воротных и дверных заполнений;

– устройство (послойное) полов;

– устройство перегородок;

– послойное устройство кровли;

– отделка внутренних поверхностей;

– наружная отделка;

– устройство отмостки.

Подсчеты объемов работ надлежит вести в соответствии с правилами, изложенными в виде отдельных разделов в начале каждого сборника сметных норм.

9 Практическая работа № 9. Составление объектной сметы

Цель занятия: закрепить и углубить знания и навыки по составлению объектных смет, полученные в лекционном курсе.

9.1 Вопросы для подготовки

- Объектная смета как разновидность сметной документации.

2. Исходная информация для составления объектных смет.

3. Область применения объектных смет.

4. Порядок составления объектных смет.

Задача 9.1 Составить объектную смету на основании результатов предыдущей задачи и укрупненных расчетов по другим видам работ. Прямые затраты на санитарно-технические работы принять в размере 16 % от соответствующих статей затрат  по общестроительным работам, на слаботочные устройства, контрольно-измерительные приборы и автоматику – 5 %, по электромонтажным работам – 8 %, стоимость технологического оборудования 70 % от сметной стоимости общестроительных работ, затраты на монтаж технологического оборудования: материалы – 7 % от стоимости оборудования, заработная плата рабочих – 4 % от стоимости оборудования, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов – 5 % от стоимости оборудования. Результаты расчетов свести в форму, представленную в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Объектная  смета

Наименование объекта _________________________________________________________

Код объекта __________________________________________________________________

Объектная смета № 1
на строительство ______________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

| Составлена в ценах ______ г. | Стоимость _____________ млн р. |
| --- | --- |

(на дату разработки)

| # Номера смет и расчетов | # Наименование работ, расходов | # Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  | # Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # заработная плата | # эксплуатация машин и механизмов | # материалы, изделия, конструкции, | # ОХР и ОПР | # оборудование, мебель, инвентарь | # прочие средства |  |
|  |  |  | # в том числе заработная плата машинистов | # транспорт | # прибыль | # транспорт |  | # трудоемкость, чел.–ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе возврат материалов, изделий и конструкций, полученных от разборки зданий, сооружений или их элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |

10 Практическая работа № 10. Составление сводного сметного расчета стоимости строительства

Цель занятия: закрепить и углубить знания и навыки по составлению сводного сметного расчета стоимости строительства объекта, полученные в лекционном курсе.

10.1 Вопросы для обсуждения

- Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта как разновидность сметной документации.

2. Исходная информация для составления сводного сметного расчета стоимости строительства объекта.

3. Область применения сводного сметного расчета стоимости строительства объекта.

4. Порядок составления сводного сметного расчета стоимости строительства объекта.

5. Состав пояснительной записки к сводному сметному расчету стоимости строительства объекта.

Задача 10.1 Составить сводный сметный расчет стоимости строительства объекта. В качестве исходных данных принять результаты решения задачи 9.1. Результаты расчетов свести в форму, представленную в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства

________________________________________________________

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

в сумме _________________________ тыс. р, в том числе возвратных сумм __________ тыс. р.

_____________________________________________________ «__» _____________ _____ г.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Наименование объекта _________________________________________________

Код объекта _________________________________________________________

| Составлен в ценах _____________г. |  |
| --- | --- |

(на дату разработки)

| Номера сметных расчетов (смет) | Наименование глав, объектов, работ, средств | Стоимость, тыс. р. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов | материалы, изделия, конструкции | ОПР и ОХР | оборудование, мебель, инвентарь | прочие средства |  |
|  |  |  | в том числе заработная плата машинистов | транспорт | прибыль | транспорт |  | трудоемкость, чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

В сводном сметном расчете стоимость строительства средства распределяется по следующим главам:

Глава 1. «Подготовка территории строительства»;

Глава 2. «Основные здания, сооружения»;

Глава 3. «Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назначения»;

Глава 4. «Здания, сооружения энергетического хозяйства»;

Глава 5. «Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи»;

Глава 6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения»;

Глава 7. «Благоустройство территории»;

Глава 8. «Временные здания и сооружения»;

Глава 9. «Прочие работы и расходы»;

Глава 10. «Средства заказчика, застройщика»;

Глава 11. «Подготовка эксплуатационных кадров».

За итогом глав 1–11 сводного сметного расчета стоимости строительства учитываются:

средства на покрытие риска участников строительства;

средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве от даты начала разработки сметной документации до завершения нормативного срока строительства;

налоги и отчисления в соответствии с действующим законодательством.

К сводному сметному расчету стоимости строительства составьте пояснительную записку, в которой указываются:

– зона строительства (городское строительство, строительство в сельской местности, строительство в г. Минске);

– уровень цен, в которых определена стоимость строительства;

– перечень используемых нормативов;

– нормы общепроизводственных и общехозяйственных расходов и прибыли;

– нормы на строительство временных зданий и сооружений;

– нормы дополнительных расходов при производстве строительно–монтажных работ в зимнее время;

– нормативный размер риска, связанного со строительством объекта;

– особенности определения стоимости;

– перечень усложненных и стесненных условий производства работ и нормативная продолжительность строительства.

В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся итоги по каждой главе и суммарные по главам 1–7, 1–8, 1–9, 1–11.

11 Практическая работа № 11. Лимитированные и дополнительные затраты

Цель занятия: закрепить и углубить знания и навыки по исчислению лимитированных и дополнительных затрат, полученные в лекционном курсе.

11.1 Вопросы для подготовки

1 Состав лимитированных и дополнительных затрат.

2 Порядок исчисления лимитированных и дополнительных затрат и включения их в смету.

3 Затраты на временные здания и сооружения.

4 Прочие работы и затраты.

5 Резерв средств на непредвиденные затраты.

Задача 11.1 Определить затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время и резерв средств на непредвиденные работы и затраты подрядной строительной организации при строительстве 160-ти квартирного жилого дома со встроенным магазином в г. Могилеве. Затраты по смете принять согласно таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Исходные данные к задаче 11.1

| Наименование показателя | Численные значения показателей по вариантам (жилой дом / магазин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| всего стоимость, д. е. | рассчитать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата рабочих, д. е. | 550 146 | 679 230 | 722 232 | 821 248 | 743 212 | 745 126 | 759 115 | 699 215 | 441 97 | 367 75 |
| затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, д. е. | 420 95 | 450 112 | 463 69 | 674 171 | 869 230 | 562 200 | 528 120 | 453 86 | 655 101 | 456 115 |
| материалы, д.е. | 1030 604 | 901 405 | 978 599 | 1120 603 | 1002 407 | 1088 456 | 1128 307 | 898 302 | 708 206 | 699 268 |

Окончание таблицы 11.1

| ОПР, ОХР, д.е. | рассчитать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые накопления, д. е. | рассчитать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, д. е. | 105 67 | 110 30 | 99 26 | 115 44 | 127 65 | 143 73 | 154 52 | 132 58 | 76 25 | 164 48 |
| прочие затраты, д. е. | 38 12 | 56 23 | 75 14 | 83 18 | 33 20 | 42 15 | 23 9 | 43 19 | 20 8 | 22 7 |

Задача 11.2 Определить затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время и резерв средств на непредвиденные работы и затраты подрядной строительной организации при строительстве завода по производству металлообрабатывающего инструмента в г. Борисов. Затраты по смете принять на основании таблицы 11.2.

Таблица 11.2 – Исходные данные к задаче 11.2

| Наименование показателя | Численные значения показателей по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| всего стоимость, д. е. | рассчитать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата рабочих, д. е. | 840 | 650 | 790 | 365 | 457 | 684 | 659 | 385 | 254 | 658 |
| затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, д. е. | 927 | 854 | 1090 | 543 | 658 | 749 | 894 | 658 | 475 | 950 |
| материалы, д.е. | 1060 | 1530 | 1840 | 892 | 965 | 1060 | 1630 | 1940 | 695 | 1728 |
| ОПР, ОХР, д.е. | рассчитать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плановая прибыль, д. е. | рассчитать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудование, д. е. | 1863 | 1450 | 2015 | 1216 | 690 | 1648 | 1583 | 2749 | 678 | 2321 |
| прочие затраты, д. е. | 570 | 430 | 365 | 245 | 167 | 359 | 203 | 401 | 164 | 623 |

Задача 11.3 Определить затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время и резерв средств на непредвиденные работы и затраты подрядной строительной организации при реконструкции завода сборных железобетонных конструкций в г. Витебске. Затраты по смете принять на основании таблицы 11.3. Затраты на заработную плату рабочих, обслуживающих машины принять в размере 18% от затрат на эксплуатацию машин.

Таблица 11.3 – Исходные данные к задаче 11.3

| Наименование показателя | Численные значения показателей по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| всего стоимость, д. е. | рассчитать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата рабочих, д. е. | 201 | 234 | 264 | 305 | 277 | 321 | 324 | 254 | 358 | 275 |
| затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, д. е. | 165 | 174 | 198 | 235 | 211 | 189 | 271 | 162 | 230 | 160 |
| материалы, д.е. | 603 | 498 | 623 | 739 | 671 | 648 | 633 | 720 | 729 | 710 |
| ОПР, ОХР, д.е. | рассчитать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плановая прибыль, д. е. | рассчитать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудование, д. е. | 561 | 499 | 623 | 729 | 591 | 785 | 860 | 932 | 743 | 913 |
| прочие затраты, д. е. | 112 | 67 | 84 | 92 | 100 | 143 | 92 | 94 | 150 | 187 |

12 Практическая работа № 12. Акт сдачи–приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ

Цель занятия: научиться составлять акт приемки выполненных строительно–монтажных работ, закрепить и углубить знания и навыки по определению стоимости выполненных работ в текущих ценах, полученные в лекционном курсе.

12.1 Вопросы для обсуждения

1. Особенности формирования стоимости объекта в текущих ценах в зависимости от источника финансирования.

2. Порядок определения стоимости строительства и расчетов за выполненные работы в текущих ценах по методике Минстройархитектуры.

3. Порядок определения в текущих ценах заработной платы рабочих.

4. Порядок определения в текущих ценах затрат на эксплуатацию машин и механизмов.

5. Порядок определения в текущих ценах стоимости строительных материалов, изделий. Конструкций.

6. Порядок определения в текущих ценах накладных расходов и плановых накоплений.

7. Порядок определения в текущих ценах затрат на строительство временных зданий и сооружений.

8. Порядок определения в текущих ценах дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

9. Порядок определения в текущих ценах прочих затрат.

10. Порядок определения в текущих ценах резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

11. Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ, его состав, назначение.

12. Порядок составления акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных видов работ.

Задача 12.1 Акт сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ составляется на основании одного из разделов локальной сметы, составленной ранее по указанию преподавателя, по форме, представленной в таблице 12.1

Таблица 12.1 – Акт сдачи-приемки выполненных строительных  и  иных  специальных  видов работ

| Расчет стоимости работ в ценах_____г. ________ г. |  |  |  |  | ______ обл.; Зона строительства __; Новое строительство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифная ставка: рабочих _______, машинистов ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Ед.изм. | Трудо- затраты; чел.час. | Стоимость: единица измерения / всего; руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем работ |  | заработная плата рабочих |  | экспл. машин |  | материальные ресурсы | транспорт | общая стоимость |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  | всего | в т.ч. з/пл. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование затрат |  |  |  | % |  |  | По смете |  | С учётом прогнозного индекса |  |
| Зарплата рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 12.1

| Прочие затраты, в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчисления в соцстрах | 34 % |  |  |
| Итого строительных и иных специальных монтажных работ: |  |  |  |
| Отчисления в инновационный фонд | 0,25 % |  |  |
| Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  |  |  |
| Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации |  |  |  |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений | 15 % |  |  |
| Итого объём работ для налогообложения |  |  |  |
| Сумма НДС | 20 % |  |  |
| Всего освоено (справочно) |  |  |  |
| Всего выполнено работ |  |  |  |
| Итого к оплате: |  |  |  |

Практическая работа № 13. Порядок расчетов за выполненные работы

Цель занятия: изучить порядок расчетов за выполненные строительно-монтажные работы.

13.1 Вопросы для подготовки

1 Порядок формирования цены заказчика.

2 Порядок формирования цены предложения подрядчика.

3 Порядок формирования неизменной договорной контрактной цены.

4 Какие методы используются при определении цены предложения подрядчика?

5 В каких случаях корректируется неизменная договорная цена?

14 Практическая работа № 14. Согласование и утверждение сметной документации

14.1 Вопросы для подготовки

1 Порядок разработки, согласования и утверждения сметной документации на строительство предприятий, зданий, сооружений.

2 Порядок определения договорной цены.

3 Основы налогообложения.

14.2 Контрольные вопросы и задания

1 Из каких разделов состоит архитектурный проект строительства объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры?

2 Из каких разделов состоит архитектурный проект реконструкции, и реставрации действующих предприятий, зданий и сооружений?

3 Из каких разделов состоит архитектурный проект строительства объектов жилищно-гражданского назначения?

4 Из каких разделов состоит архитектурный реконструкции, и реставрации действующих зданий?

5 Из каких разделов состоит строительный проект?

6 На основании чего формируется цена заказчика?

7 На основании чего формируется цена предложения подрядчика?

8 Какие методы используются при определении цены предложения подрядчика?

9 В каких случаях корректируется неизменная цена?

15 Практическая работа № 15. Ценообразование на международном рынке  строительных услуг

Цель занятия: закрепить и углубить знания и навыки по согласованию и утверждению сметной документации, полученные в лекционном курсе.

15.1 Вопросы для подготовки

1 Подрядные торги в строительстве.

2 Определение цены контракта.

3 Классификация контрактов.

4 Гарантийные обязательства.

Задача 15.1 При заключении договора подряда была определена начальная договорная цена на строительство объекта в размере 38000 д. е. и принят индексный метод ее корректировки. Срок строительства – 6 месяцев, оплата работ – по завершении  строительства. Какую окончательную сумму выплатит инвестор подрядчику, если за период строительства ежеквартальный рост цен на строительную продукцию составил 3 %? Какую сумму выплатил бы инвестор подрядчику при том же уровне инфляции, если бы рассчитывался поквартально, учитывая, что в первом квартале было выполнено 60 % от стоимости строительства, а во втором – 40 %?

Список литературы

1 Голубова, О. С.   Ценообразование в строительстве : учеб. пособие / О. С. Голубова, Л. К. Корбан. – Мн.: Регистр, 2012. – 672с.

2 Голубова О. С. Экономика строительства : учебник / О. С. Голубова, Л. К. Корбан, С. В. Валицкий. – Мн.: Новое знание, 2016. –  574с.

3 Голубова, О. С. Экономика строительства : метод. пособие / О. С. Голубова, В. В. Воложинец. – Мн.: БНТУ, 2011. – 40с.

4 Степанов, И. С.  Экономика строительства : учебник для вузов / под ред. И. С. Степанова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. образование, 2009. – 620с.

- Герасименко, В. В. Ценообразование: Учебное пособие / В. В. Герасименко. – 2-е изд.; перераб. и доп. – Москва: ООО "Научно–издательский центр ИНФРА–М", 2014. – 224 с.

6 Загидуллина, Г.М. Экономика строительства: Учебник/ под ред. Г.М. Загидуллиной, А.И. Романовой. – 2-е изд.; перераб. и доп. – Москва: ООО "Научно–издательский центр ИНФРА–М", 2015. – 360 с.

7 НРР 8.01.104–2017. Методические указания по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении. Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2016г. №319.

8 НРР 8.01.103–2017. Сборник норм на дополнительные расходы при производстве строительно–монтажных работ в зимнее время Часть I. Утвержден приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2016 № 319.

9 НРР 8.01.102–2017. Сборник норм на строительство временных зданий и сооружений. Утвержден приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2016 № 319.

10 Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации, утвержденная постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 51 от 18.11.2011 г. (с изменениями и дополнениями). (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., No 144, 8/24543).