ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика»

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

И УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЕМ

Методические рекомендации к самостоятельной работе

для студентов заочной формы обучения специальности

1-36 01 03 «Технологическое оборудование машиностроительного

производства»

Могилев 2017

УДК 658.5+338.24

ББК    65.290-2

О-64

# Рекомендовано к изданию

Учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика « 30 » мая 2017 г., протокол № 10

Составитель ст. преподаватель Л. И. Пушкина

Рецензент  канд. экон. наук, доц. Т.В. Романькова

В методических рекомендациях дан перечень тем курса «Организация производства и управление предприятием», теоретические вопросы по темам, по основным темам задачи для самостоятельного решения, методические рекомендации по их выполнению, перечень основных понятий и терминов, а также список литературы.

Учебное-методическое издание

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Ответственный за выпуск			С. Н. Гнатюк

Технический редактор			Л. И. Пушкина

Компьютерная верстка			Л. И. Пушкина

Подписано в печать                . Формат  60 х 84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная.  Усл. печ. л.          .  Уч. - изд. л.          . Тираж 25 экз.  Заказ  №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2017

Содержание

| Введение…………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- |
| Тема 1 Предмет, задачи и содержание дисциплины ………….... | 5 |
| Тема 2 Организация производственного процесса во времени и пространстве ……………………………………………………………… | 5 |
| Тема 3 Организация поточного производства …………………. | 8 |
| Тема 4 Система управления качеством .…….………………….. | 12 |
| Тема 5 Организация производственной инфраструктуры машиностроительного предприятия………………………………………. | 12 |
| Тема 6 Система создания и освоения новой техники, техническая подготовка производства ………………………………………..................... | 13 |
| Тема 7 Планирование процессов освоения производства новой техники …………………………………………………………………… | 13 |
| Тема 8 Организация и нормирование труда ……………………. | 18 |
| Тема 9 Технико-экономическое планирование производства …………………………………….………………………………………... | 20 |
| Тема 10 Оперативно-производственное планирование на предприятии ………………………………………………...………………….. | 21 |
| Тема 11 Основы управления и менеджмента.…………………... | 21 |
| Тема 12 Основные категории менеджмента……………..……… | 21 |
| Тема 13 Организационные структуры управления предприятием……………………………………………………………........ | 21 |
| Тема 14 Управление персоналом……..………………………….. | 21 |
| Список литературы……………………………………………….. | 22 |

Введение

Изучение дисциплины «Организация производства и управление предприятием» ориентировано на формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков решения конкретных задач в области организации и управления машиностроительным производством на предприятии.

В методических рекомендациях даны темы курса «Организация производства и управление предприятием» в соответствии с учебной программой, перечень теоретических вопросов по темам, что позволит студентам самостоятельно подготовиться к экзамену по дисциплине.

По основным темам дисциплины даны  задачи для самостоятельного решения, методические рекомендации по их выполнению, перечень основных понятий и терминов, а также список литературы.

В соответствии с учебной программой курса «Организация производства и управление предприятием» студенты заочной формы обучения должны выполнить аудиторную контрольную работу.

Аудиторная контрольная работа является одним из элементов системы контроля качества обучения, формой промежуточного контроля результатов межсессионной самостоятельной работы обучающихся.

Аудиторная контрольная работа заключается в решении трех задач, по разным темам дисциплины, что позволяет оценить степень усвоения теоретического материала и умение применить его к практической ситуации.

Положительная оценка по аудиторной контрольной работе выставляется в том случае, если не менее чем по двум задачам из трех правильно используются теоретические знания (формулы) для решения этих задач.

Тема 1 Предмет, задачи и содержание дисциплины

Теоретические вопросы

- Сущность и содержание организации производства и управления машиностроительным предприятием.

- Понятие производственной системы. Предприятие как система.

- Типы производства и их характеристика.

- Методы организации производства.

Тема 2 Организация производственного процесса во времени и пространстве

Теоретические вопросы

- Понятие производственного процесса и принципы его организации.

- Производственный цикл и пути его сокращения.

- Виды движения предметов труда.

- Общая и производственная структура предприятия.

- Производственная структура цехов и участков.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Определить длительность технологического  цикла обработки 20 деталей при последовательном, параллельно-последовательном и параллельном видах движения в процессе производства. Построить график обработки деталей по каждому виду движения. Технологический процесс обработки деталей состоит из пяти операций, длительность которых соответственно составляет t1 = 10 мин, t2 = 12 мин, t3 = 6 мин, t4 = 2 мин, t5 = 8 мин. Четвертая операция выполняется на двух станках, а каждая из остальных на одном. Величина передаточной партии 4 шт.

Задача 2. Собирается механизм, состоящий из двух узлов и деталей. Исходные данные представлены в таблицах 1 и 2, а также на рисунке 1.

Таблица 1 – Длительность цикла изготовления деталей

| Деталь | Д1 | Д2 | Д3 | Д11 | Д12 | Д21 | Д22 | Д23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность цикла изготовления деталей, дни | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 |

Таблица 2 – Длительность производственных циклов сборки узлов

| Узел | М | СБ1 | СБ2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность цикла сборки, дни | 5 | 3 | 4 |

Рисунок 1– Схема сборки механизма

Построить цикловой график и определить общую продолжительность изготовления сборочных единиц, а также установить сроки запуска в производство всех деталей и узлов, если срок окончания изготовления изделия 1 ноября.

Методические рекомендации к решению задач

При изготовлении партии одинаковых предметов труда может использоваться один из видов движения предметов по операциям: последовательный, параллельный и параллельно-последовательный.

При последовательном виде движения предметов труда детали на каждой операции обрабатываются целой партией. Передача деталей на последующую операцию производится после окончания обработки всех деталей данной партии на предыдущей операции.

Технологический цикл обработки деталей при последовательном  виде движения  определяется по формуле

где n – число деталей в партии, шт;

– норма времени на i-й операции, мин;

– число рабочих мест на i-й операции.

Параллельный вид движения – это такой порядок передачи предметов труда, при котором каждая деталь (транспортная партия) передаётся на последующую операцию немедленно после окончания обработки на предыдущей операции.

Общая длительность технологического цикла определяется по формуле

где р – величина транспортной (передаточной) партии, шт.

Параллельно-последовательный вид движения – это такой порядок передачи предметов труда, при котором выполнение последующей операции начинается до окончания обработки всей партии на предыдущей операции, т. е. имеется параллельность выполнения операций.

Общая продолжительность технологического цикла при параллельно-последовательном виде движения определяется:

где  – сумма минимальных (коротких) технологических циклов из каждой пары смежных операций.

Длительность технологического цикла можно определить графически.

При построении графика последовательного  вида движения партии деталей n (на примере четырёх операций) длительность цикла определяется по средней длительности каждой операции .

Правила построения графика при параллельном виде движения предметов труда:

− строится технологический цикл по первой транспортной партии (детали) на всех операциях без пролёживания между ними;

− на операции с самым продолжительным операционным циклом строится цикл проведения работ по всей партии n без перерывов;

− для всех транспортных партий (деталей), кроме первой, достраиваются операционные циклы на всех операциях, кроме самой продолжительной.

При организации параллельно-последовательного движения возможны два варианта сочетания смежных операционных циклов:

– последующая операция длиннее предыдущей, тогда обработка первой детали на следующей операции может быть начата сразу же после обработки на предыдущей операции;

– последующая операция короче предыдущей, тогда начало обработки первой детали на последующей операции устанавливается таким образом, чтобы к моменту окончания обработки последней детали партии на предыдущей операции на последующей были обработаны все детали этой партии, кроме последней.

Для определения длительности производственного цикла сложного процесса необходимо по данным схемы сборки изделия построить цикловой график. Для этого предварительно должна быть определена длительность циклов изготовления каждой отдельной сборочной единицы.

Общая продолжительность производственного цикла сложного изделия определяется как сумма циклов по наиболее продолжительной цепочке циклов взаимосвязанных простых процессов.

Тема 3 Организация поточного производства

Теоретические вопросы

- Сущность поточного производства.  Поточные линии,  характеристика.

- Расчёт параметров  поточных линий и их организация.

- Заделы в поточном производстве и их виды.

- Автоматизация поточного производства. Комплексная автоматизация производства.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. На поточной линии обрабатывается ведущая шестерня. Необходимо:

определить такт линии, потребное число рабочих мест на операциях и их загрузку;

составить план-график работы оборудования и рабочих на линии;

определить штат рабочих на линии, учитывая возможность совмещения, и установить регламент работы для рабочих-совместителей;

рассчитать величину оборотных заделов и составить график их движения.

Суточная программа для линии 400 шт.; линия работает в две смены; период комплектования задела – смена. Технологический процесс представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Технологический процесс

| Операция | Норма времени, мин |
| --- | --- |
| 1 Фрезеровать торец | 6,7 |
| 2 Предварительно обточить | 2,9 |
| 3 Обточить конус | 1,8 |
| 4 Окончательно обточить | 2,5 |
| 5 Нарезать зубья шестерни | 12 |
| 6 Предварительно шлифовать шейки | 2,5 |
| 7 Фрезеровать резьбу | 1,6 |

Все расчеты свести в таблицу 4.

Таблица 4 – План-график работы оборудования и рабочих на прямоточной линии

| Номер операции | Штучная норма времени ti, мин | ср | спр | Номер станка | Загрузка станка, % | Исполнитель | Период комплектования задела R = 480 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,7 | 1,4 | 2 | 1 2 | 100 40 | А Б |  |
| 2 | 2,9 | 0,6 | 1 | 3 | 60 | Б |  |

Рассчитаем заделы для приведенного фрагмента план-графика линии.

Между операциями два отрезка времени с неизменным составом работающих станков:

= 192 мин (480 ∙ 0,4), когда на первой операции работает два станка, а на второй  0 (станок выключен);

– 288 мин (480 ∙ 0,6) – на первой операции работает один станок (второй остановлен) и на второй операции тоже один станок (включён).

Тогда

Движение оборотных заделов на линии может быть показано графически в виде эпюр в таблице 5.

Таблица 5 – График движения межоперационных оборотных заделов

| Номер операции | Период комплектования задела R = 480 мин |
| --- | --- |
| 1 Задел между операциями 1 и 2 |  |
| 2 |  |

Задача 2. На рабочем конвейере собирается коробка передач. Суточная программа выпуска изделий 150 шт. Режим работы двухсменный, продолжительность смены – 8 ч. Регламентированные перерывы – 30 мин за смену. Шаг конвейера – 2 м. Нормы времени по операциям представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Нормы времени по операциям

| Операция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма времени, мин | 3,5 | 7,4 | 2,3 | 2,6 | 5,0 | 8,5 | 5,1 |

Определить такт линии, число рабочих мест по операциям, длину и скорость конвейера.

Методические рекомендации к решению задач

Поточное производство – это такой метод организации производства, который характеризуется расположением средств технологического оснащения в последовательности выполнения операций технологического процесса и определённым интервалом выпуска изделий.

Основным звеном поточного производства является поточная линия – совокупность специализированных рабочих мест (оборудования), на которых производственные операции выполняются с характерными признаками поточного производства.

Такт потока (выпуска) – интервал времени, через который периодически производится выпуск изделий или заготовок определённого наименования, типоразмера и исполнения. Определяется такт по формуле

где  – действительный фонд времени работы поточной линии (за сутки, смену) с учётом регламентированных перерывов, ч;

– программа запуска (выпуска) изделий в натуральном выражении за этот же период времени, шт.

Число рабочих мест на i-й операции поточной линии определяется по формуле

где  штучное время на выполнение i-й операции, мин.

Коэффициент загрузки рабочих мест (оборудования) на каждой операции определяется по формуле

где   принятое число рабочих мест на i-й операции.

Средний коэффициент загрузки рабочих мест на поточной линии, определяется по формуле

Рабочая длина поточной лини (рабочей части конвейера) определяется по формуле

где   шаг конвейера (расстояния между рабочими местами), м;

общее количество рабочих мест, расположенных по одной стороне линии.

Скорость движения конвейера поточной линии зависит от шага и такта линии:

В поточном производстве различают: технологический, транспортный, страховой и оборотный заделы.

Межоперационная величина оборотного задела определяется как разность количества предметов труда по операциям за определённый период времени, а максимальное значение рассчитывается по формуле

где  период работы на смежных операциях при неизменном количестве работающего оборудования, мин;

число единиц оборудования (рабочих мест) на смежных (i-й и i+1) операциях в течение периода ;

норма времени на этих операциях.

Тема 4 Система управления качеством

Теоретические вопросы

- Система управления качеством.

- Организация технического контроля.

3Статистические методы контроля качества.

Тема 5 Организация производственной инфраструктуры машиностроительного предприятия

Теоретические вопросы

- Общая характеристика производственной инфраструктуры.

- Ремонтное хозяйство и его организация.

- Инструментальное хозяйство и его организация.

- Энергетическое хозяйство и его организация.

- Транспортное хозяйство и его организация. Складское хозяйство.

Тема 6 Система создания и освоения новой техники, техническая подготовка производства

Теоретические вопросы

- Структура и функции системы СОНТ.

- Научно-исследовательские работы.

- Конструкторская подготовка производства, её стадии  и этапы.

- Технологическая подготовка, её стадии и этапы.

- Технико-экономический анализ  при разработке технологии.

Тема 7 Планирование процессов освоения производства новой техники

Теоретические вопросы

- Содержание и виды планирования и подготовки производства.

- Сетевое планирование и управление, правила построения сетей.

- Расчет сетевых моделей.

- Оптимизация сетей.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Построить сетевую модель комплекса работ. Произвести расчет параметров сети графическим методом.

Таблица 7 – Исходные данные для построения сетевого графика

| Наименование работ | Код работы | Продолжительность работы, дн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Получение рабочих чертежей из ОКБ | 0,1 | 1 |
| 2 Разработка маршрутной технологии | 1,2 | 4 |
| 3 Разработка технологии заготовок | 2,4 | 8 |
| 4 Разработка технологии механической обработки | 2,6 | 5 |
| 5 Разработка технологии сборки | 2,5 | 4 |
| 6 Выдача заказов на проектирование оснастки для горячих цехов | 4,8 | 2 |
| 7 Выдача заказов на проектирование оснастки для механических цехов | 6,7 | 2 |
| 8 Выдача заказов на проектирование оснастки для сборки | 5,9 | 2 |
| 9 Проектирование оснастки для горячих цехов | 8,10 | 12 |
| Окончание таблицы 7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 Проектирование оснастки для механообработки | 7,10 | 10 |
| 11 Проектирование оснастки для сборки | 9,10 | 10 |
| 12 Изготовление оснастки | 10,14 | 14 |
| 13 Изготовление деталей и изделия | 14,15 | 13 |
| 14 Сборка узлов изделия | 15,16 | 10 |
| 15 Общая сборка изделия | 16,17 | 12 |
| 16 Выдача заказа для проектирования стенда | 5,11 | 5 |
| 17 Проектирование стенда | 11,12 | 12 |
| 18 Изготовление деталей стенда | 12,13 | 15 |
| 19 Сборка и доводка стенда | 13,17 | 6 |
| 20 Испытание изделия | 17,18 | 6 |
| 21 Заказ материалов и покупных деталей | 1,3 | 6 |
| 22 Получение материалов со склада | 3,14 | 6 |
| 23 Получение покупных деталей | 3,15 | 1 |

Методические рекомендации к решению задач

Сетевой график – это чертеж процесса управления или графическое изображение процесса управления.

Работами называются процессы (действия), приводящие к достижению определенных результатов, т. е. событий.

Событием является момент завершения работ.

Расчёт параметров сети производится непосредственно на графике. Кружочки, изображающие на сетевом графике события, вычерчиваются диаметром 15–25 мм и делятся на четыре сектора. В нижнем секторе записывается номер события i. В левом и правом секторах ранний  и поздний  сроки свершения события соответственно. В верхнем секторе записывается резерв события  (рисунок 2).

Рисунок 2 – Событие

При расчёте сетевой модели графическим методом определяются следующие параметры:

1 Ранний срок свершения события . Ранний срок свершения исходного события i принимается равным 0, т. е. .

Ранний срок свершения следующего события j равен раннему сроку свершения исходного события (первое или нулевое) плюс продолжительность работы , т. е.

Если в какое-то событие j входит две или несколько работ, то ранний срок свершения этого события определяется:

2 Поздний срок свершения события. Определение поздних сроков свершения событий начинается с завершающего события, т. е. с конца графика и ведётся строго в обратном порядке, приближаясь к исходному событию.

Поздний срок свершения завершающего события G равен его раннему сроку, т. е.

Поздний срок свершения предыдущего события  определяется как разность между поздним сроком свершения завершающего события  и продолжительностью работы :

Если из какого-либо события i выходит две или несколько работ, то поздний срок свершения этого события i определяется по формуле

3 Резерв времени событий. Резерв времени события определяется как разность между его поздним и ранним сроками свершения:

4 Критический путь. Определение критического пути ведётся от исходного события к завершающему. Продолжительность критического пути максимальна и она определяет продолжительность выполнения всего комплекса работ. Работы и события, лежащие на критическом пути, не имеют резервов. На графике критический путь отмечается жирной линией.

5 Резервы времени работ. Резервы времени определяются только у работ, не лежащих на критическом пути.

Полный резерв времени работы  – это весь резерв, которым обладает работа при условии возможно раннего её начала и допустимо позднего её окончания. Полный резерв времени работы определяется по формуле

Свободный резерв времени работы  – это резерв времени только данной работы, позволяющий увеличить продолжительность работы на величину свободного резерва, не вызвав изменений ранних и поздних сроков свершения остальных работ. Свободный резерв времени определяется по формуле

Резервы работ проставляются над стрелкой, изображающей данную работу (рисунок 3).

Рисунок 3 – Резервы времени работы

Оптимизация сетевой модели представляет собой процесс поиска путей перераспределения ресурсов (исполнителей) с целью сокращения продолжительности критического пути и обеспечения равномерной загрузки.

При оптимизации анализируются структура графика, трудоемкость и длительность выполнения каждой работы, вероятность завершения разработок в заданный срок и загрузка исполнителей.

Распределение ресурсов (исполнителей) по срокам работ определяют путем построения «карты проекта» или графика потребности в исполнителях.

При оптимизации сетевых графиков при ограниченных ресурсах (исполнителях) существует ряд способов, рассмотрим два из них:

1) отнесение начала выполнения работ за счет использования полных резервов работ;

2) увеличение продолжительности работ за счет использования свободных резервов времени работ.

При проведении оптимизации задача решается в следующей последовательности.

1 Рассчитываются временные параметры сетевого графика.

2 Составляются линейная диаграмма и график ежедневной потребности ресурса – карта проекта.

Линейная диаграмма строится следующим образом. На ось абсцисс наносится равномерная шкала времени t. Каждая работа изображается отрезком, параллельным оси абсцисс, длиной, равной продолжительности работы. Фиктивные работы изображаются точками. Работы наносятся снизу вверх одна над другой в порядке возрастания индекса работы j.

3 По графику ежедневной потребности, изображенной на карте проекта, определяются дни, где недостает исполнителей, и дни, когда имеется резерв в исполнителях.

4 В зависимости от способа оптимизации:

при оптимизации первым способом рассчитывается первый участок до окончания одной из работ и анализируется возможность передвинуть вправо некоторые работы. Применяется следующая очерёдность составления работ на данном участке: участок критического пути; работы, не законченные в предыдущем периоде; работы в последовательности уменьшения полного резерва. При этом учитываются фронт и коэффициенты напряженности работ;

при оптимизации вторым способом более равномерное распределение численности исполнителей достигается за счет использования свободных резервов времени работ. Корректируются временные оценки работ, имеющие свободные резервы по формуле

На этих работах пересчитываются количество исполнителей по формулам:

где  – уменьшение числа исполнителей за счет увеличения продолжительности работ;

– численность исполнителей по работам;

– скорректированная численность.

5 Строятся (изменяется старая) диаграмма и график ежедневной потребности ресурса. Анализируется следующий участок графика. Последовательно рассматривая каждый участок, можно достичь соблюдения заданных условий (сроков, числа исполнителей).

Тема 8 Организация и нормирование труда

Теоретические вопросы

- Сущность и содержание организации труда.

- Многостаночное обслуживание. Совмещение профессий.

- Нормирование труда. Рабочее время и норма времени.  Методы нормирования труда.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Определить количество станков-дублеров, которые может обслужить один многостаночник при условии, что машинное время работы 8 мин, время занятости – 2 мин. Построить график многостаночной работы.

Задача 2. Определить аналитически и графически свободное время рабочего в течении цикла многостаночного обслуживания станков-дублеров, если машинное время 21 мин, время занятости – 6 мин.

Методические рекомендации к решению задач

Многостаночное обслуживание (МСО) – такая форма организации труда, при которой один рабочий работает на нескольких станках,  выполняя ручные приемы на каждой из них в период автоматической работы всех остальных станков.

Число одновременно обслуживаемых станков рабочим-многостаночником (норма обслуживания) может быть определено путем построения графика (циклограммы) или аналитически.

Для построения циклограммы используются следующие обозначения:

− работа станка;

− работа рабочего (время занятости);

− простои оборудования;

− простои рабочего.

Цикл многостаночного обслуживания  – это период времени, в течение которого рабочий повторяет определенный комплекс ручных (машинно-ручных) операций на всем оборудовании.

где  – оперативное время, мин.

где  – машинно-автоматическое время на любом из совмещаемых станков, мин;

– время занятости рабочего, мин; т. е. ручное вспомогательное время  с учетом времени перехода рабочего от одного станка к другому и времени активного наблюдения на любом из обслуживаемых станков, которое состоит из следующих элементов:

где  – суммарное время, необходимое для;

– суммарное время активного наблюдения за работой станка, требующее присутствие рабочего-многостаночника, мин;

– время, затрачиваемое рабочим на переход от одного станка к другому, мин.

Некоторые варианты МСО:

1) обслуживание станков-дублеров  Станки-дублеры – станки с равными оперативными временами и одинаковым машинным и ручным временем. Количество станков которые может обслужить рабочий:

Если принятое число станков  меньше, чем расчетное , тогда  При этом рабочий имеет свободное время  в цикле обслуживания, величина которого определяется по формуле:

Если принятое число станков  больше, чем расчетное , тогда  При этом рабочий не успевает за время цикла обслужить все станки и они будут определенное время простаивать . Это время определяется по формуле:

2) операции кратные по длительности

3) работа на станках, на которых выполняются разные работы неравные и некратные по времени

Степень загрузки рабочего-многостаночника в течение цикла характеризует коэффициент занятости рабочего:

Коэффициент загрузки станков в течение цикла  определяется по формуле

Тема 9  Технико-экономическое планирование производства

Теоретические вопросы

- Содержание и задачи планирования на предприятии.

- Организация планирования на предприятии.

- Бизнес-план, его назначение и содержание.

Тема 10 Оперативно-производственное планирование на предприятии

Теоретические вопросы

- Содержание, задачи и принципы оперативно-производственного планирования на предприятии.

- Ритмичная работа и методы её определения.

- Особенности  оперативно-производственного планирования в различных типах производства.

Тема 11 Основы управления и менеджмента

Теоретические вопросы

- Сущность управления и менеджмента.

- Законы менеджмента.

- Принципы менеджмента.

Тема 12 Основные категории менеджмента

Теоретические вопросы

- Функции управления (менеджмента).

- Методы менеджмента.

Тема 13 Организационные структуры управления предприятием

Теоретические вопросы

- Организационная структура управления, её основные элементы.

- Виды организационных структур.

Тема 14 Управление персоналом

Теоретические вопросы

- Кадры управления.

- Руководитель и его труд. Требования к руководителю.

- Стили руководства.

- Мотивация деятельности: мотивы, стимулы, потребности. Теория потребностей Маслоу.

Список литературы

1 Иванов, И.Н.  Организация производства на промышленных предприятиях: учебник/ И.Н. Иванов.- М.: ИНФРА-М, 2013.-352 с.

2 Об установлении нормативных сроков службы основных средств и признании утратившими силу некоторых постановлений М-ва экономики Республики Беларусь: Постановление М-ва экономики Респ. Беларусь от 30 сент. 2011 г., № 161 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. − № 129. – 8/24359.

3 Бухалков, М.И. Организация производства на предприятиях машиностроения: учебник/ М.И. Бухалков.- М.: ИНФРА-М, 2013.-511 с.

4 Новицкий, Н. И. Технико-экономические показатели работы предприятий: учеб.-метод. пособие / Н. И. Новицкий, А. А. Горюшкин,    А. В. Кривенков; под ред. проф. Н. И. Новицкого. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 272 с.

5 Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием: учебник / О. Г. Туровец и др. – 3-е изд. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 506 с. – ISBN 978-5-16-004331-9. [Электронный ресурс].