# ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

# Кафедра «Экономическая информатика»

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Методические рекомендации к лабораторным работам

для студентов направления подготовки

27.03.05 «Инноватика»

дневной формы обучения

# Могилев 2016

УДК 	658(075.8)

# ББК 	65.290-273-1

# У 67

Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономическая информатика» «23» сентября 2016 г., протокол № 2

# Составитель ст. преподаватель Т. М. Лобанова

Рецензент  канд. техн. наук, доц. В. В. Кутузов

Методические рекомендации к лабораторным работам по дисциплине «Управление инновационными проектами» предназначены для студентов направления подготовки  27.03.05 «Инноватика» дневной формы обучения.

# Учебно-методическое издание

# УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Ответственный за выпуск                	В. А. Широченко

Технический редактор                      	А. А. Подошевко

Компьютерная верстка                     	Н. П. Полевничая

Подписано в печать                     . Формат 6084/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать трафаретная. Усл. печ. л.         . Уч.-изд. л.            . Тираж  36   экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2016

Содержание

| 1 Построение диаграммы Ганта в MS Office Excel…………...…… | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Построение диаграммы Ганта при помощи условного форматирования………………………………………………………… | 4 |
| 1.2 Линейчатый график с накоплением………………………… | 6 |
| 2 Планирование работ по проекту в MS Office Project………….. | 8 |
| 3 Ресурсы и их назначение в MS Office Project……………………. | 10 |
| 4 Создание настраиваемых и вычисляемых полей в MS Office Project………………………………………………………… | 11 |
| 5 Анализ проекта в MS Office Project……………………………… | 12 |
| 5.1 Параметрический анализ ……………………………………. | 12 |
| 5.2 PERT-анализ длительностей задач…………………………… | 13 |
| 5.3 Анализ критического пути…………………………………… | 15 |
| 5.4 Анализ стоимости проекта…………………………………… | 15 |
| 5.5 Анализ рисков………………………………………………… | 17 |
| 6 Перегрузка и выравнивание ресурсов в MS Office Project……… | 17 |
| 7 Отслеживание проекта и анализ хода его выполнения в MS Office Project………………………………………………………….. | 19 |
| 8 Построение дерева целей проекта и определение степени достижения цели………………………………………………………… | 21 |
| 9 Графический метод формирования портфеля проектов……….. | 22 |
| 10 Оптимизационная модель формирования портфеля максимальной доходности………………………………………………. | 25 |
| 11 Создание контекстной диаграммы и диаграмм декомпозиции……………………………………………………………. | 27 |
| 12 Создание диаграммы дерева узлов и FEO-диаграммы……….. | 30 |
| 13 Расщепление и слияние моделей……………………………….. | 31 |
| 13.1 Расщепление модели………………………………………. | 31 |
| 13.2 Слияние модели……………………………………………. | 31 |
| 14 Создание диаграммы IDEF3…………………………………….. | 32 |
| 15 Стоимостный анализ в программе структурного моделирования……………………………………………………………. | 34 |
| 16 Создание модели ТО-ВЕ (реинжиниринг бизнес-процессов).... | 36 |
| 17 Создание диаграммы DFD………………………………………. | 37 |
| Список литературы………………………………………………… | 38 |

1 Построение диаграммы Ганта в MS Office Excel

Диаграмма Ганта – это горизонтальная гистограмма, которая отображает длительность и последовательность задач в приложениях управления проектами.

В Excel специальные инструменты для построения диаграммы Ганта отсутствуют. Однако есть несколько способов визуально представить график работ по проекту. Для этих целей можно воспользоваться условным форматированием ячеек электронной таблицы или линейчатым графиком.

Цель работы – научиться строить в Excel диаграммы Ганта.

1.1 Построение диаграммы Ганта при помощи условного форматирования

Ожидаемый результат представлен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Календарный график работ, выполненный при помощи условного форматирования

Ход работы

1 Выделяем диапазон  E3:AI8.

2 Выбираем меню «Условное форматирование / Создать правило» и в открывшемся диалоговом окне «Использовать формулу для определения форматируемых ячеек».

3 В строке описания правила записываем условие, которому должны отвечать ячейки, для которых будет применен определенный формат. Для этих целей используем встроенную функцию И(логическое_значение1; логическое_значение2; ...). Она возвращает значение ИСТИНА, если все аргументы имеют значение ИСТИНА; возвращает значение ЛОЖЬ, если хотя бы один аргумент имеет значение ЛОЖЬ.

В описание правила вводим следующее выражение:

=И((E$2>=$B3);(E$2<=$D3))

Нажимаем кнопку «Формат…» и выбираем формат ячейки, для которой будет выполняться заданное условие.

Задание 1

Внести в график работ корректировку с учетом того, что работа выполняется только по рабочим дням. Использовать функции ДЕНЬНЕД() и  РАБДЕНЬ().

Ход работы

1 Поскольку работа выполняется только в рабочие дни, то изменится дата окончания работ. Поэтому колонку «Дата окончания» пересчитываем  с использованием функции РАБДЕНЬ().

2 Продлеваем таблицу с датами ещё на несколько дней.

3 Далее нужно изменить диапазон условного форматирования. Изначально мы выделяли «E3:AI8». Это делается в меню «Условное форматирование/Управление правилами».

4 Добавляем заливку для выходных дней. Для этого нужно сначала определить, каким дням недели соответствуют даты. В дополнительной строке (на картинке она находится под таблицей) с помощью функции ДЕНЬНЕД() вычисляем дни недели.

5 Добавляем новое условие форматирования диапазона: залить определенным цветом (в примере это серый) ячейки, которые соответствуют выходным дням.

Сначала горизонтальные полосы (зеленые) будут перекрывать серые. Чтобы это исправить, открываем диалоговое окно управления правилами и при помощи стрелочек ставим условие форматирования выходных дней перед условием форматирования работ. Ожидаемый результат представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Календарный график работ, выполненный при помощи условного форматирования с учетом выходных дней

Задание 2

Построить календарный график работ по данным на листе «Диаграмма Ганта 2» (учесть выходные дни).

1.2  Линейчатый график с накоплением

Ход работы

#### 1 Создаем план проекта. План проекта на начальном этапе представлен списком задач, датами их начала и окончания (рисунок 1.3).

#### Рисунок 1.3 – Исходные данные

2 Для построения диаграммы Ганта необходимо представить данные в ином виде. Создадим ещё одну таблицу с данными для диаграммы с тремя колонками: название задачи, дата начала, длительность. Данным в колонке Начало в таблице необходимо задать формат «Общий» (рисунок 1.4).

#### Рисунок 1.4 – Преобразованные исходные данные

#### 3 Чтобы создать линейчатую гистограмму с накоплением, выделяем данные для диаграммы Ганта, включая заголовки таблицы (E2:G6). На вкладке «Вставка» выбираем линейчатую диаграмму с накоплением. Сначала диаграмма будет иметь вид, как на рисунке 1.5.

Начало

Рисунок 1.5 – Вид линейчатой диаграммы с накоплением

#### 4 Убираем заливку рядов данных. Щелкаем правой кнопкой мыши по ряду данных Начало, из выпадающего меню выбираем Формат ряда данных. В диалоговом окне Формат ряда данных переходим во вкладку Заливка и ставим маркер напротив Нет заливки. Диаграмма теперь будет выглядеть, как на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Вид линейчатой диаграммы с накоплением

#### 5 Далее изменяем формат горизонтальной оси. Щелкаем правой кнопкой мыши по горизонтальной оси и выбираем Формат оси из выпадающего меню. Во вкладке Параметры оси диалогового окна Формат оси ставим маркер напротив Фиксированное в полях Минимальное значение и Цена основных делений. Указываем стартовую дату проекта (в таком же формате, как в таблице с данными для диаграммы) и шаг делений равным 7. В этом же диалоговом окне переходим на следующую вкладку Число и выбираем формат Дата из поля Числовые форматы.

#### 6 Необходимо, чтобы задачи/действия в диаграмме Ганта шли по порядку сверху вниз. Для этого изменяем формат вертикальной оси. Щелкаем правой кнопкой мыши по вертикальной оси, выбираем Формат оси из выпадающего меню. В диалоговом окне Формат оси во вкладке Параметры оси ставим галочку напротив поля Обратный порядок категорий.

#### 7 Удаляем легенду.

#### Диаграмма примет вид,  как на рисунке 1.7.

Задание 3

По предложенным данным построить линейчатый график.

Рисунок 1.7 – Окончательный вид линейчатой диаграммы с накоплением

Лабораторные работы 2–7 выполняются в программе Microsoft Office Project.

Microsoft Office Project 2007 – это комплексное решение корпорации Microsoft по управлению корпоративными проектами, которое позволяет управлять проектами любой сложности. Строка меню, панели инструментов и строка состояния являются стандартными для всех Windows-приложений и приемы работы с ними такие же, как и в Microsoft Office.

После выполнения задания по учебному примеру, подробный ход работы которого рассмотрен в теоретической части, студент выполняет аналогичные задания в своем индивидуальном задании. Предметная область для индивидуального задания выдается преподавателем или предлагается студентом по согласованию с преподавателем.

2 Планирование работ по проекту в MS Office Project

После создания файла проекта, настройки его параметров и календарей следует ввести данные о работах проекта. Порядок выполнения:

- составить полный перечень работ, выделив в нем фазы и вехи;

- ввести перечень фаз, задач и вех проекта;

- создать связи между задачами;

- для каждой задачи определить длительность;

- установить типы связей, задержки и опережения;

- установить точную дату начала или окончания проекта;

- задать ограничения, крайние сроки и календари задач.

Исходные данные для проекта представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Перечень работ по проекту

| Название | Вид задачи | Продолжи-тельность, дн. | Предшественники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Начало реализации проекта | Веха | – | – |
| 2 Программирование | Фаза | – | – |
| 3 Постановка задачи | Задача | 10 | 1 |
| 4 Разработка интерфейса | Задача | 5 | 3 |
| 5 Разработка модулей обработки данных | Задача | 7 | 4; 6 |
| 6 Разработка структуры базы данных | Задача | 6 | 3 |
| 7 Заполнение базы данных | Задача | 8 | 6 |
| 8 Программирование завершено | Веха | – | 5; 7 |
| 9 Отладка | Фаза | – |  |
| 10 Отладка программного комплекса | Задача | 5 | 5; 7 |
| 11 Тестирование и исправление ошибок | Задача | 10 | 10 |
| 12 Составление программной документации | Задача | 5 | 10 |
| 13 Отладка завершена | Веха | – | 11; 12 |
| 14 Конец проекта | Веха | – | 13 |

Работы проекта могут быть нескольких видов:

1) работа обозначает какие-то действия, направленные на выполнение некоторой части проекта;

2) веха – это работа нулевой длины. Вехи предназначены для фиксации в плане проекта контрольных точек, в которых происходят важные с точки зрения управления проектом события. Например, завершение одного этапа работ и начало другого. Обычно вехи используются для обозначения начала и окончания проекта, а также конца каждой фазы;

3) фаза – это составная работа, включающая в себя несколько работ и завершаемая вехой. Фаза описывает определенный логически законченный этап проекта и может состоять как из работ, так и из других фаз;

4) суммарная задача проекта – это искусственно создаваемая системой работа, длительность которой равна длительности всего проекта. Эта работа применяется для вычисления, отображения и анализа обобщенных данных о проекте, используемых им ресурсах и его стоимостных характеристиках.

Связь между задачами определяет, каким образом время начала или окончания одной задачи влияет на время окончания или начала другой. 
В Microsoft Office Project существуют четыре типа связей:

- окончание–начало;

- начало–начало;

- окончание–окончание;

- начало–окончание.

Задание

Сформировать в Microsoft Project исходный перечень работ и их характеристик по заданной предметной области в соответствии с порядком выполнения работы, описанном в теоретической части.

3 Ресурсы и их назначение в MS Office Project

Ресурс – это трудовая, материальная, финансовая, техническая или иная единица, которая используется для выполнения задач проекта. 
В Microsoft Project ресурсы могут быть трех видов:

- трудовые – это работники или коллективы, выполняющие запланированные в рамках проекта работы;

- материальные – материалы, которые потребляются при выполнении работ проекта;

- затратные – различные виды денежных расходов, сопряженных с работами проекта, которые напрямую не зависят от объема, длительности работ и потребляемых ими трудовых или материальных ресурсов. Например, стоимость железнодорожных или авиационных билетов, командировочные расходы и т. п.

Основными характеристиками трудового ресурса являются:

- график доступности;

- стоимость;

- максимальное количество единиц доступности.

Для создания списка ресурсов, задействованных при выполнении проекта, нужно выбрать представление Лист ресурсов или пункт меню Вид/Лист ресурсов.

Ввод перечня ресурсов заключается в последовательном заполнении строк таблицы их названиями и выборе типа ресурса в колонке Тип. Для редактирования остальных параметров ресурса используется окно его свойств.

Список ресурсов проекта приведен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Список ресурсов проекта

Задание

Сформировать в Microsoft Project список ресурсов, необходимых для выполнения проекта, согласно индивидуальному заданию.

Ход работы

- Создать список ресурсов проекта и установить для них основные параметры.

- Установить индивидуальный календарь рабочего времени для трудовых ресурсов.

- Ввести график доступности трудового ресурса.

- Создать индивидуальный рабочий график трудового ресурса.

- Изучить, как изменяются длительность, трудозатраты и объем назначений ресурсов при изменении одного из этих параметров для различных типов задач (с фиксированным объемом работ, с фиксированной длительностью, с фиксированными трудозатратами).

4 Создание настраиваемых и вычисляемых полей 
в MS Office Project

Настраиваемое поле – это зарезервированное поле базы данных проекта, которое изначально не содержит никаких значений. Такое поле необходимо для того, чтобы пользователь сам мог разместить в нем нужное значение или формулу расчета значения, затем поместить это поле в какую-либо таблицу с целью его просмотра или выполнения операций фильтрации или группировки данных.

В Microsoft Project имеются две непересекающиеся группы настраиваемых полей:

- поля задач – в них заносятся параметры задач проекта;

- поля ресурсов – содержат параметры ресурсов.

Создание настраиваемого поля выполняется в окне Настраиваемые поля и открываемом выбором пункта меню Сервис/Настройка/Поля (рисунок 4.1). Переключатели Задач и Ресурсов задают группу полей, с которой будет осуществляться работа. Выпадающий список Тип позволяет выбрать тип поля, кнопка Переименовать – задать имя поля, а Удалить – удаляет поле. При удалении восстанавливается первоначальное имя поля и теряются все ранее введенные в него значения. Кнопка Импорт поля позволяет импортировать его описание из другого проекта.

Переключатель и кнопка Подстановка используются для создания полей, которые могут принимать значения из заранее определенного списка подстановки. При нажатии этой кнопки открывается окно Изменение таблицы подстановки.

Рисунок 4.1 –  Окно настройки полей

Задание

Создать в Microsoft Project не менее двух настраиваемых и не менее одного вычисляемого поля, соответствующих семантике предметной области индивидуального задания.

5 Анализ проекта в MS Office Project

В MS Office Project можно проводить следующие виды анализа:

- параметрический анализ;

- PERT-анализ длительностей задач;

- анализ критического пути;

- анализ стоимости проекта;

- анализ рисков.

5.1 Параметрический анализ

Параметрический анализ заключается в том, что имеется некоторый показатель, характеризующий задачу или ресурс, который требуется проанализировать менеджеру проекта. Для реализации параметрического анализа используется одно или несколько настраиваемых полей, при помощи которых вычисляется значение такого показателя. Далее столбец соответствующего настраиваемого поля помещается в таблицу представления задач или ресурсов и выполняется собственно анализ путем сравнения значений или выполнения операций фильтрации, группировки или сортировки данных.

Ход работы

- Создать настраиваемое поле типа Флаг и назвать его ПараметрическаяЗадача. Это поле должно иметь значение Да для тех задач, длительность которых должна рассчитываться параметрически, и Нет – для остальных.

- Создать настраиваемое поле типа Число и назвать его УсловныйОбъемРаботы.

- Создать два настраиваемых поля типа Длительность и назвать их НормативнаяДлительность и ОценкаДлительности.

- Для поля ОценкаДлительности создать формулу, в которой перемножаются УсловныйОбъемРаботы и НормативнаяДлительность.

- Создать таблицу представления с именем ПараметрическийАнализ, включив в нее поля Ид, Название, ПараметрическаяЗадача, УсловныйОбъемРаботы, НормативнаяДлительность, ОценкаДлитель.

- Переключиться в представление Диаграмма Ганта и выбрать таблицу ПараметрическийАнализ. Заполнить значение поля ПараметрическаяЗадача для всех задач проекта.

- Заполнить поля УсловныйОбъемРаботы и НормативнаяДлительность для параметрических задач.

- Сравнить столбцы ПараметрическаяДлительность и Длительность и при необходимости изменить значения в последнем. При желании можно установить фильтр по полю ПараметрическаяЗадача, который отображает только задачи со значением Да этого поля. В примере значения флага ПараметрическаяЗадача обозначаются графическими индикаторами красного (Нет) и зеленого (Да) цветов.

5.2 PERT-анализ длительностей задач

PERT-анализ длительностей задач позволяет оценить длительность исходя из трех величин:

- оптимистической длительности задачи (при самых благоприятных условиях);

- ожидаемой длительности (при обычных условиях);

- пессимистической длительности (при самых неблагоприятных условиях).

Для каждой работы вводятся три оценки длительности, а реальная длительность вычисляется по формуле

Длительность = (Весовой коэффициент оптимистической длительности × Значение оптимистической длительности + Весовой коэффициент ожидаемой длительности × Значение ожидаемой длительности + Весовой коэффициент пессимистической длительности × × Значение оптимистической длительности)/6.

Для выполнения PERT-анализа применяется панель инструментов Анализ по методу PERT, изображенная на рисунке 5.1. Для ее вывода на экран используется пункт меню Вид/Панели инструментов/Анализ по методу PERT.

Рисунок 5.1 – Панель инструментов анализа по методу PERT

Задание весовых коэффициентов – эта кнопка открывает окно для корректировки весовых коэффициентов оптимистической, ожидаемой и пессимистической длительностей. Их сумма должна равняться 6. По умолчанию они равны 1, 4, 1 соответственно.

Форма ввода доступна только в представлении задач и позволяет задать оценки длительности для выделенной в этом представлении задачи.

Вычисление по методу PERT – нажатие этой кнопки запускает расчет длительностей задач по методу PERT. После этого поле Длительность всех задач проекта будет обновлено (в связи с этим рекомендуется сохранить проект перед запуском вычислений).

При выполнении вычислений рассчитываются три плана проекта:

- оптимистический (с использованием оптимистических длительностей);

- ожидаемый (с использованием ожидаемых длительностей);

- пессимистический (с использованием пессимистических длительностей).

Диаграммы Ганта, соответствующие этим планам, можно просмотреть после нажатия кнопок Оптимистическая диаграмма Ганта, Ожидаемая диаграмма Ганта и Пессимистическая диаграмма Ганта.

5.3 Анализ критического пути

Критический путь – это последовательность задач, определяющих дату завершения проекта. Если увеличить длительность задач, находящихся на критическом пути, то увеличится и длительность проекта в целом. Если же уменьшить длительность таких задач, то и длительность проекта также может уменьшиться (при этом критическими могут стать другие задачи).

Для отображения критического пути следует либо воспользоваться представлением Диаграмма Ганта с отслеживанием (там он уже обозначен красным цветом), либо в представлении Диаграмма Ганта запустить мастер диаграмм Ганта (Фориат/Мастер диаграмм Ганта). На втором шаге этого мастера выбрать переключатель Критический путь и нажать кнопку Готово, а затем Форматировать. После этого отрезки критических задач будут выделены красным цветом.

Следующим этапом анализа является попытка уменьшить длительности критических путем:

- сокращения трудозатрат, если они оказались завышенными;

- добавления трудовых ресурсов для более быстрого выполнения задачи, если имеются подходящие свободные ресурсы;

- разбиения задачи на несколько параллельных, выполняемых различными сотрудниками.

5.4 Анализ стоимости проекта

Стоимость проекта складывается из стоимостей входящих в него задач. Стоимость задачи определяется двумя составляющими: стоимостью всех ее назначений и фиксированной стоимостью.

Фиксированная стоимость задачи вводится в таблице Затраты представления Диаграмма Ганта в столбце Фиксированные затраты: Вид/Диаграмма Ганта – Вид/Таблица/Затраты. Эта стоимость определяет затраты на задачу, которые не зависят от используемых ею ресурсов.

Стоимость назначения – стоимость ресурса при выполнении данной задачи. Это может быть зарплата сотрудников, стоимость материалов, затрат и т. п. Для трудовых ресурсов рассматриваемая величина складывается из оплаты за затраченное время по утвержденному рабочему графику (в соответствии со стандартной ставкой), оплаты за сверхурочные работы сверх графика и стоимости использования, которая не зависит от времени работы. Для материальных ресурсов применяются только стандартная ставка, которая задает стоимость единицы материала, и стоимость использования, не зависящая от количества потребляемых задачей единиц. Для затратных ресурсов стоимость назначения равна сумме введенных затрат.

В таблице для анализа стоимости проекта отражены:

- стоимости отдельных задач;

- стоимости фаз (этапов);

- стоимость всего проекта как стоимость суммарной задачи.

По умолчанию суммарная задача отсутствует в таблице. Для ее размещения нужно выполнить последовательность действий: Сервис/Параметры – включить флаг Суммарная задача проекта.

Для анализа стоимости назначений применяется представление Использование задач, которое, помимо перечисленных данных, содержит стоимость каждого используемого ресурса для каждой задачи проекта.

Вариантами стоимостного анализа проекта являются:

- анализ стоимости задач разного вида;

- анализ стоимости ресурсов разного вида;

- анализ сверхурочных затрат.

Для анализа стоимости задач разного вида нужно выполнить следующую последовательность действий.

- Создать настраиваемое поле типа Текст и для каждой задачи ввести в него название ее вида.

- Переключиться в диаграмму Ганта и установить в ней таблицу Затраты.

- Установить группировку по настраиваемому полю.

- Данные о стоимости задач разного типа находятся в заголовочных записях группировок.

Для анализа стоимости ресурсов разного вида используется аналогичный метод.

- Создать настраиваемое поле типа Текст и для каждого ресурса ввести в него название его вида.

- Переключиться в представление Использование ресурсов, выбрать таблицу Затраты и добавить в столбец с созданным полем.

- Установить группировку по этому полю.

- Данные о стоимости ресурсов разного типа находятся в заголовочных записях группировок.

5.5 Анализ рисков

Риск – это возможность изменения плановых показателей проекта в худшую сторону в процессе его реализации по причинам, не зависящим от менеджера проекта.

Риски проекта можно разделить на три основные группы:

- риски в расписании – возможность ошибочной оценки длительности задачи менеджером проекта;

- ресурсные риски – потенциальная возможность превышения ресурсом запланированных трудозатрат, необходимых для выполнения задачи, или возможность задержки задачи из-за внезапной недоступности ресурса;

- бюджетные риски – возможность превышения запланированного бюджета проекта.

Для уменьшения рисков существуют следующие подходы:

- разработка плана сдерживания рисков, который предполагает вставку в проект задач, выполнение которых уменьшает тот или иной вид риска (например, обучение неопытного сотрудника приведет к уменьшению соответствующего вида риска);

- разработка плана реакции на риски, который включает совокупность мероприятий, которые будут выполнены при возникновении той или иной неблагоприятной ситуации (например, болезнь ценного сотрудника);

- вставка в план проекта временных резервов – фиктивных работ, создающих временной буфер между реальными работами (особенно критическими).

Задание

Апробировать все рассмотренные виды анализа на примере индивидуального задания.

6 Перегрузка и выравнивание ресурсов 
в MS Office Project

Перегрузка ресурсов – превышение в процессе планирования максимально возможного для этого ресурса объема назначения, предусмотренного в определенный промежуток времени. Максимальный объем назначения указывается в окне свойств ресурса на вкладке Общие совместно с графиком доступности. При планировании система не препятствует созданию назначений больше заданного максимального уровня, но считает их как перегрузку ресурса.

Для того чтобы выяснить, какие ресурсы являются перегруженными, следует открыть представление Лист ресурсов (пункт меню Вид/Лист ресурсов). Названия перегруженных ресурсов выделены красным цветом, а в столбце индикаторов расположен специальный знак. Строка перегруженного ресурса выделяется красным цветом и в представлении Использование ресурсов.

Выравнивание ресурсов – это процесс реорганизации плана проекта с целью ликвидации перегруженности его ресурсов.

Для выравнивания применяются следующие основные приемы.

- Уменьшение объема назначения ресурса на некоторую задачу. Это может привести к увеличению ее длительности пропорционально ежедневному сокращению трудозатрат.

- Реорганизация сетевого графика работ. В результате параллельные задачи, на которые назначен перегруженный ресурс, становятся последовательными и перегруженность преодолевается.

- Замена перегруженного ресурса другим свободным ресурсом или несколькими свободными.

- Добавление перерывов в задачах или назначениях для ликвидации их пересечений. Наличие перерыва позволяет высвободить один или все ресурсы задачи, которые перестают быть перегруженными.

- Учёт сверхнормативных трудозатрат ресурсов как сверхурочных. Сверхурочные трудозатраты назначаются сотрудникам в разумных пределах (не более 2–3 ч в сутки).

Любой из перечисленных методов может привести к ухудшению показателей проекта – либо к увеличению длительности, либо к повышению стоимости, либо и к тому и к другому.

В системе имеются два способа выравнивания: автоматический и вручную.

При автоматическом выравнивании Microsoft Project сам пытается избавиться от перегрузки перемещением задач на другие сроки или вставкой перерывов между задачами, оперируя резервами времени некритических задач.

Для автоматического выравнивания следует выбрать пункт меню Сервис/Выравнивание загрузки ресурсов, в результате чего откроется окно с параметрами выравнивания.

После нажатия кнопки Выровнять система преобразовывает план проекта, в результате чего могут измениться длительности и сроки задач. Для просмотра внесенных в план изменений используется представление Leveling Gant (пункт меню Вид/Другие представления – Leveling Gant – Применить). На этой диаграмме зеленым цветом изображен календарный график до выравнивания, а синим – после.

Далеко не всегда автоматическое выравнивание дает приемлемый результат. Для удаления изменений, внесенных при последнем выравнивании, нужно в окне выравнивания загрузки ресурсов нажать кнопку Очистить выравнивание.

При ручном выравнивании загрузки ресурсов используются следующие типовые приемы:

- изменение объемов назначений;

- замена одного ресурса другим;

- редактирование распределения трудозатрат;

- прерывание задачи;

- перенос трудозатрат в сверхурочные.

Эти действия выполняются в соответствующих разделах программы.

Задание

Провести анализ проекта на предмет перегруженности ресурсов, выявить причины перегрузки и устранить перегрузку ресурсов.

7 Отслеживание проекта и анализ хода его выполнения 
в MS Office Project

Основной задачей отслеживания является контроль над фактическим ходом выполнения ранее запланированных работ. Для реализации такого контроля необходимы данные двух видов:

- утвержденный график работ;

- фактический график работ.

Создание базового плана выполняется в окне, открываемом пунктом меню Сервис/Отслеживание/Задать базовый план.

В системе существует несколько способов ввода фактических данных, отличающихся друг от друга точностью, детализацией, объемом вводимой информации:

- ввод повременных данных ресурсов;

- ввод повременных данных задач;

- ввод фактических или оставшихся трудозатрат;

- ввод процента завершения.

Ввод повременных данных ресурсов – самый точный и самый трудоемкий метод отслеживания. Он заключается в регулярном занесении в базу данных величин отработанных ресурсами трудозатрат.

Для применения этого метода необходимо переключиться в таблицу использования ресурсов (Вид/Использование ресурсов) и специальным образом настроить ее:

- отобразить таблицу Трудозатраты (Вид/Таблица/Трудозатраты);

- в правой таблице при помощи контекстного меню отобразить строки Трудозатраты и Фактические трудозатраты.

Ввод повременных данных задач выполняется в представлении Использование задач после предварительной его настройки:

- отобразить таблицу Отслеживание;

- в правой таблице отобразить строки Трудозатраты и Фактические трудозатраты.

Ввод фактических или оставшихся трудозатрат позволяет еще больше сократить объем вводимой информации с еще большим ущербом для точности.

Для реализации данного способа ввода используется представление Использование задач, которое требуется предварительно настроить:

- отобразить таблицу Отслеживание;

- добавить в нее столбцы Оставшиеся трудозатраты, Остановка и Возобновление;

- в правой таблице отобразить строки Трудозатраты и Фактические трудозатраты.

Последним и самым простым способом отслеживания является ввод процента завершения задач. Здесь вводятся не трудозатраты задачи, 
а процент ее выполнения, после чего система автоматически вычисляет распределение фактических трудозатрат, основываясь на плановых показателях.

Ввод процента завершения можно выполнить тремя способами.

- На диаграмме Ганта мышкой переместить вправо левую границу отрезка задачи на требуемую величину. Этот способ является наглядным, но не точным.

- В окне свойств задачи на вкладке Общие заполнить поле Процент завершения.

- В таблице Отслеживание представления Использования задач (Вид/Таблица/Отслеживание) найти строку задачи, а в ней ячейку столбца % завершения и ввести в эту ячейку требуемое значение.

Для анализа хода выполнения работ проекта в Microsoft Project используется метод освоенного объема, который базируется на трех основных величинах.

- Базовая стоимость запланированных работ (БСЗР). Обозначает общую стоимость работ, которые должны быть завершены к текущему моменту (каковы должны быть затраты на проект по базовому плану).

- Фактическая стоимость выполненных работ (ФСВР). Обозначает общую фактическую стоимость трудозатрат на текущий момент (сколько фактически потрачено на проект к текущему моменту).

- Базовая стоимость выполненных работ (БСВР). Обозначает запланированную по базовому плану стоимость фактически выполненных работ (сколько планировалось потратить на трудозатраты, которые были фактически осуществлены).

На основе этих величин вычисляются индикаторы, по значению которых можно судить о скорости выполнения и расходовании средств проекта в сравнении с плановыми показателями.

Анализ хода выполнения проекта производится в представлении Использование задач. Для целей анализа в системе существуют три таблицы.

- Освоенный объем. Здесь собраны индикаторы, используемые при общем анализе хода работ.

- Показатели затрат (освоенный объем). Содержатся индикаторы для анализа только затрат проекта.

- Показатели календарного плана (освоенный объем). Содержатся индикаторы для анализа только скорости выполнения работ.

Перед выводом значений показателей освоенного объема следует установить дату отчета в окне свойств проекта, поскольку они вычисляются относительно этой даты.

Задание

Апробировать все рассмотренные способы отслеживания проекта на примере индивидуального задания.

8 Построение дерева целей проекта и определение степени достижения цели

Рассчитать степень достижения цели в двух контрольных точках и прогнозируемую длительность проекта, имеющего трехуровневое дерево целей (рисунок 8.1). Известны весовые коэффициенты целей (таблица 8.1), плановые показателя проекта (таблица 8.2), фактические показатели проекта (таблица 8.3).

Цель

Цель 2

Цель 1

Цель 1.1

Цель 1.2

Цель 2.1

Цель 2.2

Рисунок 8.1— Дерево целей проекта

Таблица 8.1 –  Весовые коэффициенты целей

| Вариант | Весовой коэффициент, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ц1 | Ц2 | Ц1-1 | Ц1.2 | Ц2.1 | Ц2.2 |
| 1 | 20 | 80 | 20 | 80 | 30 | 70 |
| 2 | 60 | 40 | 30 | 70 | 50 | 50 |
| 3 | 70 | 30 | 50 | 50 | 20 | 80 |
| 4 | 30 | 70 | 70 | 30 | 50 | 50 |
| 5 | 60 | 40 | 60 | 40 | 80 | 20 |

Таблица 8.2 – Плановые показатели

| Вариант | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ц1-1 | Ц1.2 | Ц2.1 | Ц.2.2 |
| 1 | 196 | 192 | 190 | 183 |
| 2 | 192 | 183 | 182 | 193 |
| 3 | 194 | 187 | 186 | 196 |
| 4 | 191 | 198 | 197 | 192 |
| 5 | 193 | 189 | 188 | 180 |

Таблица 8.3 – Фактические показатели

| Вари-ант | Фактический показатель в первой контрольной точке |  |  |  |  | Фактический показатель во второй контрольной точке |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дн. | Значение показателей |  |  |  | дн. | Значение показателей |  |  |  |
|  |  | Ц 1-1 | Ц 1.2 | Ц 2.1 | Ц 2.2 |  | Ц 1-1 | Ц 1.2 | Ц 2.1 | Ц 2.2 |
| 1 | 62 | 51 | 50 | 45 | 41 | 118 | 135 | 128 | 137 | 120 |
| 2 | 62 | 52 | 58 | 55 | 59 | 116 | 121 | 124 | 133 | 129 |
| 3 | 54 | 47 | 54 | 44 | 46 | 115 | 140 | 126 | 140 | 134 |
| 4 | 55 | 43 | 40 | 54 | 43 | 116 | 139 | 138 | 124 | 140 |
| 5 | 57 | 47 | 58 | 42 | 50 | 108 | 139 | 127 | 137 | 138 |

9 Графический метод формирования портфеля проектов

Пусть имеется набор из N проектов, Pi – расходы на i-й проект, 
Дi – доходы i-го проекта,  Б – бюджет портфеля.

Алгоритм формирования портфеля аналитическим методом

- Рассчитать доходность каждого проекта:

di =Дi – PiРi.                                                (9.1)

- Упорядочить список проектов в порядке убывания доходности.

- Наращенным итогом вычислить сумму расходов до наступления бюджетного ограничения:

СР =i=1КРi ,                                              (9.2)

где К  max при  i=1КPi < Б.

- Проекты с  первого по К-й включить в портфель.

- Наращенным итогом вычислить сумму доходов по проектам, включенным в портфель:

СД =i=1КДi .                                             (9.3)

- Рассчитать доходность портфеля:

D=СД – СРСР.                                               (9.4)

Каждый проект может быть в системе координат «расходы – доходы» отрезком, начало которого расположено в начале координат, 
а конец – в точке, соответствующей расходу Рi и доходу данного проекта (рисунок 9.1). Чем больше доходность проекта, тем больше угол, образуемый отрезком, соответствующим проекту, и осью «расходы».

Рисунок 9.1 –  Графическая интерпретация проектов

Для формирования портфеля проектов необходимо выполнить следующие шаги.

1 В системе координат «расходы – доходы» построить отрезки, соответствующие проектам.

2 Выбрать отрезок с наибольшим наклоном, поместить его начало в начало координат.

3 Выбрать отрезок со следующим по величине уклоном, переместить его параллельным переносом так, чтобы начало этого отрезка совпало с концом предыдущего отрезка.

4 Повторить шаг три для всех оставшихся проектов. В результате должна получиться выпуклая ломаная линия (рисунок 9.2).

Рисунок 9.2 –  Графический метод формирования портфеля проектов

5 Провести вертикальную линию с абсциссой, равной бюджету портфеля. Назовем эту линию линией бюджета.

6 В портфель отобрать все проекты, для которых отрезки, им соответствующие, полностью лежат левее линии бюджета.

7 Суммарные расходы CP портфеля определить абсциссой конца последнего отрезка, лежащего левее линии бюджета, суммарные доходы СД – его ординатой. Далее доходность портфеля можно определить по формуле (9.4).

В приведенном примере (см. рисунок 9.2) проекты А, Б, В включены в портфель проектов, проект Г – не включен.

Задача. Дан набор проектов (таблица 9.1). Сформировать портфель проектов при условии, что бюджет равен 240 млн р.

Решить задачу аналитическим и графическим методами.

Таблица 9.1 – Исходные данные по проектам

| Проект | Расходы, млн р. | Доходы, млн р. |
| --- | --- | --- |
| А | 80 | 115 |
| Б | 12 | 15 |
| В | 20 | 40 |
| Г | 15 | 18 |
| Д | 45 | 80 |
| Е | 80 | 200 |
| Ж | 60 | 90 |
| И | 38 | 105 |
| К | 25 | 60 |

10 Оптимизационная модель формирования портфеля максимальной доходности

Пусть имеется набор из N проектов. Задача – сформировать портфель, обеспечивающий максимальную прибыль.

Имеются следующие исходные данные:

Pi – денежные расходы на i-й проект;

Дi – доходы i-го проекта;

Б – бюджет портфеля;

М – количество ресурсов;

Rj – ограничение по j-му ресурсу;

Иij – потребление i-м проектом j-го ресурса.

Обозначим Bi – признак включения i-го проекта в портфель. Bi принимает значение 0 или 1.

Фактическое потребление j-го ресурса i-м проектом

Вj  Иij .					(10.1)

Ограничение по суммарному потреблению j-го ресурса всеми проектами

i=1NBj Иij ≤ Rj .                                           (10.2)

Ограничение по финансовым расходам на весь портфель проектов

i=1NBj Рij ≤ Б.                                             (10.3)

Прибыль i-го проекта

Пi = Bi (Дi – Pi).                                           (10.4)

Суммарная прибыль по всем проектам

П =i=1NBi(Дi – Pi).                                           (10.5)

Задача формирования портфеля сводится к поиску таких значений Bi, при которых прибыль от всего портфеля будет максимальной при условии соблюдения всех ограничений по ресурсам.

Задача. Решить задачу в MS Excel при помощи поиска решения.

Имеется несколько проектов модернизации технологического оборудования завода (таблица 10.1). Необходимо сформировать портфель проектов, обеспечивающий максимальную прибыль от реализации проектов. Бюджет портфеля 100 млн р., максимальный фонд рабочего времени 2400 чел.-ч, максимальный расход электроэнергии 8000 кВт·ч.

Таблица 10.1 – Показатели проектов

| Проект | Затраты, млн р. | Доход, млн р. | Трудоемкость, чел.-ч | Энергоемкость, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 25 | 35 | 300 | 3400 |
| В | 45 | 60 | 1300 | 3600 |
| С | 60 | 75 | 1500 | 4800 |
| D | 10 | 20 | 800 | 800 |

Лабораторные работы  11–17 выполняются в программе BPWin.

Программный комплекс BPWin предназначен для автоматизации процесса проектирования и позволяет построить IDEF0-модель проекта, в основе которой лежит технология SADT (Structured Analysis and Design Technique).

В качестве примера рассматривается деятельность компании, которая занимается сборкой и продажей настольных компьютеров и ноутбуков. Компания не производит компоненты самостоятельно, а только собирает и тестирует компьютеры.

Основные процедуры в компании таковы:

- продавцы принимают заказы клиентов;

- операторы группируют заказы по типам компьютеров;

- операторы собирают и тестируют компьютеры;

- операторы упаковывают компьютеры согласно заказам;

- кладовщик отгружает клиентам заказы.

Компания использует купленную бухгалтерскую информационную систему, которая позволяет оформить заказ, счет и отследить платежи по счетам.

После выполнения задания по учебному примеру, подробный ход работы которого рассмотрен в теоретической части, студент выполняет аналогичные задания в своем индивидуальном задании. Предметная область для индивидуального задания выдается преподавателем или предлагается студентом по согласованию с преподавателем.

11 Создание контекстной диаграммы и диаграмм декомпозиции

Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания бизнес-процессов. Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описания системы и располагается на отдельном листе.

Моделирование в IDEF0 начинается с создания контекстной диаграммы – диаграммы абстрактного уровня описания системы в целом, содержащей определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на модель.

Цель моделирования определяется из ответов на вопросы: «Почему процесс должен быть смоделирован?», «Что должна показывать модель?», «Что может получить клиент?».

Под точкой зрения понимается перспектива, с которой наблюдалась система при построении модели. При построении модели учитываются мнения различных людей, но все они должны придерживаться единой точки зрения на модель. Точка зрения должна соответствовать цели и границам моделирования. Как правило, выбирается точка зрения человека, ответственного за моделируемую работу в целом.

IDEF0-модель предполагает наличие чётко сформулированной цели, единственного субъекта моделирования и одной точки зрения. Для внесения области, цели и точки зрения в модели IDEF0 в BPWin следует выбрать пункт меню Model/Model Properties, вызывающий диалог Model Properties. На закладке Purpose необходимо внести цель и точку зрения, 
а в на закладке Definition – определение модели и описание области.

На закладке Status того же диалога можно описать статус модели (черновой вариант, рабочий, окончательный и т. д.), время создания и последнего редактирования (отслеживается в дальнейшем автоматически по системной дате). В закладке Source описываются источники информации для построения модели (например, «Опрос экспертов и анализ документации»). Закладка General служит для внесения имени проекта и модели, имени и инициалов автора и временных рамок модели: AS-IS или ТО-ВЕ.

Обычно сначала строится модель существующей организации работы AS-IS (как есть). Анализ этой модели позволяет понять, где находятся слабые места, в чём будут состоять преимущества новых бизнес-процессов и насколько глубоким изменениям подвергнется существующая структура организации бизнеса. Детализация бизнес-процессов дает возможность выявить недостатки организации даже там, где функциональность кажется очевидной. Найденные в модели AS–IS недостатки можно исправить при создании модели ТО–ВЕ (как будет) – модели новой организации бизнес-процессов.

Модель может содержать четыре типа диаграмм:

- контекстную диаграмму (в модели она может быть лишь одна);

- диаграммы декомпозиции;

- диаграммы дерева узлов;

- диаграммы только для экспозиции (FEO).

Контекстная диаграмма представляет собой общее описание системы и её взаимодействия с внешней средой. После описания системы в целом проводится разбиение её на крупные фрагменты. Этот процесс называется функциональной декомпозицией, а диаграммы, которые описывают каждый фрагмент, – диаграммами декомпозиции. Работы (Activity) обозначают поименованные процессы, функции или задачи, которые происходят в течение определённого времени и имеют распознаваемые результаты.

Стрелки (Arrow) описывают взаимодействие работ, представляют собой некий объект или информацию и выражаются существительными (например, «Звонки клиентов», «Правила», «Бухгалтерская система»). Пример контекстной диаграммы приведен на рисунке 11.1.

Рисунок 11.1 – Контекстная диаграмма

Диаграммы декомпозиции содержат дочерние работы, имеющие общую родительскую работу. Для создания диаграммы декомпозиции следует щёлкнуть по соответствующей кнопке на панели инструментов. Возникает диалог Activity Box Count, в котором нужно указать нотацию новой диаграммы и количество работ. Допустимый интервал числа работ – от двух до восьми. Декомпозировать работу на одну работу не имеет смысла, а диаграммы с количеством работ более восьми плохо читаются.

Для обеспечения наглядности и понимания моделируемых процессов рекомендуется использовать от трёх до шести блоков на одной диаграмме. Если количества работ недостаточно, то работу можно добавить в диаграмму, щёлкнув сначала по кнопке блока на палитре инструментов, а затем по свободному месту на диаграмме.

Работы на диаграммах располагаются по диагонали от левого верхнего угла к правому нижнему. Такой порядок называется порядком доминирования. Согласно ему в левом верхнем углу помещается самая важная или выполняемая по времени первой работа. Вправо вниз располагаются менее важные или выполняемые позже работы. Такое размещение облегчает чтение диаграмм, кроме того, на нём основывается понятие взаимосвязей работ.

Каждая из работ на диаграмме может быть декомпозирована (рисунок 11.2) На диаграмме работы нумеруются слева направо. Номер работы показывается в правом нижнем углу. В левом верхнем углу изображается небольшая диагональная черта, которая говорит о том, что данная работа не была декомпозирована.

Рисунок 11.2 – Диаграмма декомпозиции

В IDEF0 различают пять типов стрелок:  вход (Input), управление (Control), выход (Output), механизм (Mechanism), вызов (Call). Каждый тип стрелок подходит к определённой стороне прямоугольника, изображающего работу, или выходит из неё.

Задание

Создать контекстную диаграмму в соответствии с семантикой предметной области индивидуального задания и выполнить её декомпозицию. Использовать не менее трёх уровней диаграмм.

12 Создание диаграммы дерева узлов и FEO-диаграммы

Диаграмма деревьев узлов показывает иерархию работ в модели и позволяет рассмотреть всю модель целиком, но не демонстрирует взаимосвязи между работами (рисунок 12.1). Процесс создания модели работ является итерационным, а работы могут менять своё расположение в дереве узлов. Чтобы не запутаться и проверить способ декомпозиции, следует после каждого изменения создавать диаграмму дерева узлов.

Рисунок 12.1 – Диаграмма дерева узлов

Для создания диаграммы дерева узлов необходимо выбрать в меню пункт Diagram/Add Node Tree. Возникает диалог Node Tree Definition. 
В нём следует указать глубину дерева – Number of Levels (по умолчанию 3) и корень дерева (по умолчанию – родительская работа текущей диаграммы). По умолчанию нижний уровень декомпозиции показывается в виде списка, остальные работы – в виде прямоугольников. Для отображения всего дерева в виде прямоугольников следует выключить опцию Bullet Last Level. При создании дерева узлов необходимо указать имя диаграммы, поскольку если в нескольких диаграммах в качестве корня на дереве узлов использовать одну и ту же работу, все эти диаграммы получат одинаковый номер (номер узла + постфикс N, например AON) и в списке открытых диаграмм (пункт меню Window) их можно будет различить только по имени.

Диаграммы «только для экспозиции» (FEO) часто используются в модели для иллюстрации других точек зрения, для отображения отдельных деталей, которые не поддерживаются явно синтаксисом IDEF0. Диаграммы FEO позволяют нарушить любое синтаксическое правило, поскольку являются просто картинками и не включаются в анализ синтаксиса. Для создания диаграммы FEO следует выбрать пункт меню Diagram/Add FEO Diagram. В возникающем диалоге Add New FEO Diagram нужно указать имя диаграммы FEO и тип родительской диаграммы. Новая диаграмма получает номер, который генерируется автоматически (номер родительской диаграммы по узлу + постфикс F, например A1F).

Задание

Представить диаграмму в виде дерева узлов и для выбранного фрагмента создать FEO-диаграмму.

13 Расщепление и слияние моделей

13.1 Расщепление модели

Возможность слияния и расщепления моделей обеспечивает коллективную работу над проектом. Так, руководитель проекта может создать декомпозицию верхнего уровня и дать задание аналитикам продолжить декомпозицию каждой ветви дерева в виде отдельных моделей. После окончания работы над отдельными ветвями все подмодели могут быть слиты в единую модель. С другой стороны, отдельная ветвь модели может быть отщеплена для использования в качестве независимой модели, для доработки или архивирования.

  - Перейдите на диаграмму А0. Правой кнопкой мыши щелкните по работе «Сборка и тестирование компьютеров» и выберите Split model.

  - В диалоге Split Option внесите имя новой модели «Сборка и тестирование компьютеров», установите опции, как на рисунке, и щелкните по ОК.

  - В Model Explorer появилась новая модель, а на диаграмме А0 модели «Деятельность компании» – стрелка вызова «Сборка и тестирование компьютеров».

  - Создайте в модели «Сборка и тестирование компьютеров» новую стрелку «Неисправные компоненты». На диаграмме А-0 это будет граничная стрелка выхода, на диаграмме А0 – граничная стрелка выхода от работ «Сборка настольных компьютеров», «Тестирование компьютеров» и «Сборка ноутбуков».

13.2 Слияние модели

- Перейдите на диаграмму А0 модели «Деятельность компании».

- Правой кнопкой мыши щелкните по работе «Сборка и тестирование компьютеров» и выберите Merge model.

- В диалоге Merge Model включите опцию Cut/Paste entire dictionnaries и щелкните по ОК.

В Model Explorer видно, что две модели слились. Модель «Сборка и тестирование компьютеров» осталась и может быть сохранена в отдельном файле. На диаграмме А0 модели «Деятельность компании» исчезла стрелка вызова «Сборка и тестирование компьютеров». Появилась неразрешенная граничная стрелка «Неисправные компоненты».

Задание

На примере индивидуального задания выполнить расщепление и слияние моделей.

14 Создание диаграммы IDEF3

Диаграммы IDEF3 могут быть применены в моделировании бизнес-процессов для анализа завершённости процедур обработки информации. 
С их помощью можно описывать сценарии действий сотрудников организации. Каждый сценарий сопровождается описанием процесса и может быть использован для документирования каждой функции.

IDEF3 дополняет IDEF0 и содержит всё необходимое для построения моделей, которые в дальнейшем могут быть использованы для имитационного анализа.

Каждая работа в IDEF3 описывает какой-либо сценарий бизнес-процесса и может являться составляющей другой работы. Работы именуются отглагольным существительным, обозначающим процесс действия.

В IDEF3 различают перекрёстки для слияния (Fan-in Junction) и разветвления стрелок (Fan-out Junction). Перекрёсток не может использоваться одновременно для слияния и для разветвления. Для внесения перекрёстка служит кнопка Junction в палитре инструментов. В диалоге Select Junction Type указывают тип перекрёстка. Смысл каждого типа приведён в таблице 14.1.

Все перекрёстки на диаграмме нумеруются, каждый номер имеет префикс J. Можно редактировать свойства перекрёстка при помощи диалога Junction Properties, который вызывается в контекстном меню перекрёстка командой Definition/Note. В отличие от IDEF0 и DFD в IDEF3 стрелки могут сливаться и разветвляться только через перекрёстки.

На рисунке 14.1 представлено описание процесса «Сборка настольных компьютеров» в методологии IDEF3.

В результате дополнения диаграмм IDEF0 диаграммами DFD и IDEF3 может быть создана смешанная модель, которая наилучшим образом описывает все стороны деятельности предприятия. Иерархию работ в смешанной модели можно увидеть в окне Model Explorer. Модели в нотации IDEF0 изображаются зелёным цветом, в IDEF3 – жёлтым, 
в DFD – голубым.

Таблица 14.1 – Типы перекрёстков

| Наименование | Смысл в случае слияния стрелок (Fan-in Junction) | Смысл в случае разветвления стрелок (Fan-out Junction) |
| --- | --- | --- |
| Asynchronous AND | Все предшествующие процессы должны быть завершены | Все следующие процессы должны быть запущены |
| Synchronous AND | Все предшествующие процессы завершены одновременно | Все следующие процессы запускаются одновременно |
| Asynchronous OR | Один или несколько предшествующих процессов должны быть завершены | Один или несколько следующих процессов должны быть запущены |
| Synchronous OR | Один или несколько предшествующих процессов завершены одновременно | Один или несколько следующих процессов запускаются одновременно |
| XOR (Exclusive OR) | Только один предшествующий процесс завершен | Только один следующий процесс запускается |

Рисунок 14.1 – Описание процесса в методологии IDEF3

Задание

На примере индивидуального задания создать диаграмму IDEF3.

15 Стоимостный анализ в программе структурного моделирования

После построения модели проводится анализ бизнес-процессов, потоки данных и объектов улучшаются, а в результате строится новая модель. Как правило, строится несколько моделей, из которых по какому-либо критерию выбирается наилучшая.

BPWin предоставляет два инструмента для оценки модели – функционально-стоимостный анализ (Activity Based Costing, ABC) и свойства, определяемые пользователем (User Defined Properties, UDP). ABC – это технология выявления и исследования стоимости той или иной функции. Исходными данными для него являются затраты на ресурсы (материалы, персонал и т. д.). Обычно ABC применяется для того, чтобы понять происхождение затрат и облегчить выбор нужной модели работ при реорганизации деятельности предприятия (Business Process Reengineering, BPR).

ABС может проводиться только когда модель работы последовательная (следует синтаксическим правилам IDEF0), корректная (отражает бизнес), полная (охватывает всю рассматриваемую область) и стабильная (проходит экспертизу без изменений), т. е. когда создание модели работы закончено.

ABC включает следующие основные понятия:

- объект затрат – причина, по которой работа выполняется, обычно основной выход работы. Стоимость работ есть суммарная стоимость объектов затрат («Сборка и тестирование компьютеров»);

- источник затрат (cost driver) – характеристики входов и управлений работы («Заказы клиентов», «Правила сборки», «Персонал производственного отдела»), которые влияют на то, как выполняется и как долго длится работа;

- центры затрат (cost centers), которые соответствуют статьям расхода.

При проведении ABC в BPWin сначала задаются единицы измерения времени и денег. Для этого следует вызвать диалог Model Properties (меню Model), закладка ABC Units. Если в списке выбора отсутствует необходимая валюта, её можно добавить. Диапазон измерения времени в списке Unit of measurment достаточен для большинства случаев – от секунд до лет.

Затем описываются центры затрат, для внесения которых необходимо вызвать диалог Cost Center Editor из меню Model. Каждому центру затрат следует дать описание в окне Definition. Список центров затрат упорядочен. Порядок в списке можно менять.

Для задания стоимости работы следует щёлкнуть правой кнопкой мыши по работе и в меню выбрать Cost. В диалоге Activity Cost указываются частота проведения данной работы в рамках процесса (Frequency) и продолжительность (Duration). Затем следует выбрать в списке один из центров затрат и в окне Cost задать его стоимость. Аналогично назначаются суммы по каждому центру затрат, т. е. задаётся стоимость каждой работы по каждой статье расхода. Если в процессе назначения стоимости требуется внести дополнительные центры затрат, диалог Cost Center Editor вызывается прямо из диалога Activity Properties/Cost соответствующей кнопкой.

Общие затраты по работе рассчитываются как сумма по всем центрам затрат. При вычислении затрат вышестоящей работы сначала вычисляется произведение затрат дочерней работы на частоту работы, затем результаты складываются. Если во всех работах модели включен режим Compute from Decompositions, вычисления автоматически проводятся по всей иерархии работ.

Этот упрощённый принцип подсчёта справедлив, если работы выполняются последовательно. Встроенные возможности BPWin позволяют разрабатывать упрощённые модели стоимости, которые оказываются чрезвычайно полезными при предварительной оценке затрат. Если схема выполнения более сложная (например, работы производятся альтернативно), можно отказаться от подсчёта и задать итоговые суммы для каждой работы вручную (Override Decompositions). В этом случае результаты расчётов с нижних уровней декомпозиции будут игнорироваться и при расчётах на верхних уровнях будет учитываться сумма, заданная вручную. На любом уровне результаты расчётов сохраняются, поэтому при выключении опции Override Decompositions расчёт снизу вверх производится обычным образом.

Результаты ABC могут повлиять на очередность выполнения работ.

Результаты ABC представляются в отчёте, настройка которого проводится в диалоговом окне Activity Cost Report (меню Tools/Reports/Activity Cost Report). Отчёт позволяет документировать имя, номер, определение и стоимость работ как суммарно, так и раздельно по центрам затрат.

Результаты отображаются и на диаграммах. В левом нижнем углу работы показывается или стоимость (по умолчанию), или продолжительность, или частота проведения работы. Настройка осуществляется в диалоге Model Properties (меню Model/Model Properties), закладка Display (ABC Data, ABC Units).

Задание

Внести данные о стоимости работ и ресурсов в соответствии с семантикой индивидуального задания и определить стоимость различных процессов.

16 Создание модели ТО-ВЕ (реинжиниринг 
бизнес-процессов)

Модель ТО-ВЕ создается на основе анализа модели AS-IS. Анализ может проводиться как по формальным признакам (отсутствие выходов или управлений у работ, отсутствие обратных связей и т. д.), так и по неформальным – на базе знаний предметной области.

Допустим, в результате анализа принимается решение реорганизовать функции производства и тестирования компьютеров и оставить функциональности «Продажи и маркетинг» и «Отгрузка и получение» пока без изменений.

Принято решение создать отдел дизайна, который должен формировать конфигурацию компьютеров, подбирать приемлемых поставщиков, разрабатывать корпоративные стандарты, инструкции по сборке, процедуры тестирования и устранения неполадок для всего производственного отдела.

Работа «Сборка и тестирование компьютеров» должна быть реорганизована и названа «Производство продукта». Будут созданы работы «Разработать конфигурацию», «Планировать производство» и «Собрать продукт».

Рассмотрим новые роли персонала. Дизайнер должен разрабатывать систему, стандарты на продукцию, документировать и передавать спецификации в отдел маркетинга и продаж. Он должен определять, какие компоненты (аппаратные и программные) должны закупаться для сборки компьютеров, обеспечивать документацией и управлять процедурами сборки, тестирования и устранения неполадок.

Функции диспетчера в работе «Сборка и тестирование компьютеров» должны быть заменены на функции планировщика.

Планировщик должен обрабатывать заказы клиентов и генерировать заказы на сборку, получать коммерческий прогноз из отдела маркетинга и формировать требования на закупку компонентов, собирать информацию от поставщиков.

Диспетчер должен составлять расписание производства на основании заказов на сборку, полученных в результате работы «Планировать производство», получать копии заказов клиентов и отвечать за упаковку и комплектацию заказанных компьютеров, передаваемых в работу «Отгрузка и получение».

Задание

Создать модель ТО-ВЕ для своего индивидуального задания.

17 Создание диаграммы DFD

Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagramming) показывают, как каждый процесс преобразует входные данные в выходные, и выявляют отношения между процессами. DFD-диаграммы используются как дополнение к модели IDEF0 для описания документооборота и обработки информации. Подобно IDEF0, DFD представляет моделируемую систему как сеть связанных работ. Основные компоненты DFD – процессы или работы, внешние сущности, потоки данных, накопители данных (хранилища).

Для того чтобы дополнить модель IDEF0 диаграммой DFD, нужно в процессе декомпозиции в диалоге Activity Box Count выбрать радио-кнопку DFD. В палитре инструментов на диаграмме DFD появляются новые кнопки:

- External Reference – добавить в диаграмму внешнюю ссылку;

- Data store – добавить в диаграмму хранилище данных;

- Diagram Dictionary Editor – ссылка на другую страницу. В отличие от IDEF0 этот инструмент позволяет направить стрелку на любую диаграмму (а не только на верхний уровень).

В отличие от стрелок IDEF0, которые представляют собой жёсткие взаимосвязи, стрелки DFD показывают, как объекты (включая данные) двигаются от одной работы к другой. Это представление потоков совместно с хранилищами данных и внешними сущностями делает модели DFD более похожими на физические характеристики системы — движение объектов, хранение объектов, поставка и распространение объектов (рисунок 17.1).

Рисунок 17.1 – Пример диаграммы DFD

Внешние сущности изображают входы в систему и выходы из неё. Они представляются в виде прямоугольника с тенью и располагаются по краям диаграммы (см. рисунок 17.1, блок «Заявка клиента»). Одну внешнюю сущность можно использовать многократно на одной или нескольких диаграммах. Такой приём применяют, чтобы не рисовать слишком длинных и запутанных стрелок.

Потоки работ изображаются стрелками и описывают движение объектов из одной части системы в другую. Поскольку в DFD каждая сторона работы не имеет чёткого назначения, стрелки могут подходить и выходить из любой грани прямоугольника работы. В DFD также применяются двунаправленные стрелки для описания диалогов типа «команда-ответ» между работами, между работой и внешней сущностью и между внешними сущностями.

Задание

Создать диаграмму DFD для своего индивидуального задания.

# Список литературы

- Грей, К. Ф. Управление проектами : учебник / К. Ф. Грей. – М. : Дело и Сервис, 2007. – 608 с.

- Туккель, И. Л. Управление инновационными проектами : учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин ; под ред. И. Л. Туккеля. – 
СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 416 с. : ил.

- Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем : учеб. пособие / Н. Н. Заботина. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 331 с.

- Шкрыль, А. А. MS Project 2007: современное управление проектами / А. А. Шкрыль. – СПб. : БХВ-Петербург, 2007. – 256 с. : ил.